## 2022 Bond
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
Proposed 2022 Bond Budget-to Actual (a/o December 31, 2025)
|  | CONSTRUCTION COSTS |  |  | TOTALS TO DATE
|  | Projects | Initial | Budget Amendments | Budget a/o November 30, 2025 | Budget a/o December 31, 2025 | Actuals | Commitments | Balance
Proposition A
1 |  | Modernization Full Projects:
2 |  | Allison Elementary | 56093606 | 0 | 58798343 | 58798343 | 22984366 | 32698423 | 3115554
3 |  | Andrews Elementary | 38685616 | 0 | 28747721 | 28747721 | 1289438 | 3283732 | 24174551
4 |  | Barrington Elementary | 38686157 | 0 | 30046079 | 30046079 | 3360772 | 1622063 | 25063244
5 |  | Burnet Middle School | 157515834 | 0 | 150538120 | 150538120 | 17383346 | 119200887 | 13953887
6 |  | Full Modernization Portable Rental | 0 | -25480 | 1977596 | 1952116 | 994231 | - | 957885
7 |  | Harris Elementary | 56093690 | 0 | 55118335 | 55118335 | 46628851 | 6691871 | 1797613
8 |  | Houston Elementary | 56094328 | 0 | 61925092 | 61925092 | 30740920 | 26617104 | 4567068
9 |  | Langford Elementary | 39653095 | 25480 | 66541767 | 66567247 | 17212748 | 42828909 | 6525590
10 |  | Linder Elementary | 56093739 | 0 | 69513403 | 69513403 | 43411738 | 24349192 | 1752473
11 |  | Nelson Bus Terminal | 18584000 | 0 | 14011469 | 14011469 | 125440 | 941510 | 12944519
12 |  | Oak Springs Elementary | 47499918 | 0 | 58226376 | 58226376 | 9893954 | 39567938 | 8764484
13 |  | Pecan Springs Elementary | 47499812 | 0 | 57139040 | 57139040 | 30330645 | 24067370 | 2741025
14 |  | Sadler Means YWLA | 101916842 | 0 | 109575501 | 109575501 | 43560690 | 56160523 | 9854288
15 |  | Sims Facility | 0 | 0 | 5610891 | 5610891 | 5152020 | 280741 | 178130
16 |  | Travis Early College High School | 251455962 | 0 | 209255751 | 209255751 | 52293967 | 140816906 | 16144878
17 |  | Wooldridge Elementary | 38686155 | 0 | 30960101 | 30960101 | 3524272 | 2764843 | 24670986
18 |  | Wooten Elementary | 39653337 | 0 | 58968235 | 58968235 | 50605730 | 7712048 | 650457
19 |  | Subtotal Modernization Full Projects: | 1044212091 | 0 | 1066953820 | 1066953820 | 379493128 | 529604060 | 157856632
20 |  | Modernization Phased Projects:
21 |  | Anderson High School | 45576452 | 0 | 31888368 | 31888368 | 5313060 | 21515579 | 5059729
22 |  | Austin High School | 39999647 | 0 | 27668470 | 27668470 | 2294354 | 4967747 | 20406369
23 |  | Crockett Early College High School | 65345218 | 0 | 51089623 | 51089623 | 6021780 | 8529865 | 36537978
24 |  | Dobie Middle School | 36186775 | 0 | 27562157 | 27562157 | 3852886 | 17831116 | 5878155
25 |  | Hill Elementary | 29999621 | 0 | 22205487 | 22205487 | 191538 | 3412941 | 18601008
26 |  | LBJ Early College High School | 115685422 | 0 | 84387486 | 84387486 | 24974284 | 50476339 | 8936863
27 |  | Martin Middle School | 60999930 | 0 | 45964067 | 45964067 | 11050351 | 25474192 | 9439524
28 |  | McCallum High School | 64999525 | 0 | 46641997 | 46641997 | 7201691 | 32070675 | 7369631
29 |  | Navarro Early College High School | 60000017 | 0 | 42864166 | 42864166 | 3542265 | 33193196 | 6128705
30 |  | Northeast ECHS / International High School | 116686347 | 0 | 85757992 | 85757992 | 9935556 | 63660975 | 12161461
31 |  | O Henry Middle School | 61000226 | 0 | 45952579 | 45952579 | 624525 | 2474099 | 42853955
32 |  | Phased Modernization Portable Rental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Subtotal Modernization Phased Projects: | 696479180 | 0 | 511982392 | 511982392 | 75002290 | 263606724 | 173373378
34 |  | Subtotal Modernization Projects | 1740691271 | 0 | 1578936212 | 1578936212 | 454495418 | 793210784 | 331230010
35 |  | Targeted Projects:
36 |  | Mental Health Center:
37 |  | Brown Elementary | 130306 | 0 | 118631 | 118631 | 0 | 18500 | 100131
38 |  | Eastside Early College High School | 8988857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Govalle Elementary | 132103 | 0 | 120323 | 120323 | 0 | 0 | 120323
40 |  | Norman-Sims Elementary | 131639 | 0 | 119886 | 119886 | 0 | 0 | 119886
41 |  | Subtotal Mental Health Center: | 9382905 | 0 | 358840 | 358840 | 0 | 18500 | 340340
42 |  | Open Concept:
43 |  | Cook Elementary | 14507425 | 0 | 15041415 | 15041415 | 13479818 | 1466436 | 95161
44 |  | Oak Hill Elementary | 18375508 | 0 | 22976577 | 22976577 | 20073277 | 2126398 | 776902
45 |  | Odom Elementary | 9188130 | 0 | 8894187 | 8894187 | 7813155 | 821653 | 259379
46 |  | Williams Elementary | 16925019 | 0 | 18725410 | 18725410 | 15778924 | 2675092 | 271394
47 |  | Subtotal Open Concept: | 58996082 | 0 | 65637589 | 65637589 | 57145174 | 7089579 | 1402836
48 |  | Renovations without Secure Vestibule:
49 |  | Bear Creek Elementary | 13999757 | 0 | 10617625 | 10617625 | 30909 | 0 | 10586716
50 |  | Eastside Early College High School | - | 0 | 6987758 | 6987758 | 159506 | 499806 | 6328446
51 |  | Liberal Arts and Science Academy | 28398484 | 0 | 19027073 | 19027073 | 1311943 | 155250 | 17559880
52 |  | Murchison Middle School | 3193377 | 0 | 2117232 | 2117232 | 166737 | 4450 | 1946045
53 |  | Saegert Bus Terminal | 1000000 | 0 | 945440 | 945440 | 0 | 0 | 945440
54 |  | Sanchez Elementary | 591738 | 0 | 505301 | 505301 | 0 | 0 | 505301
55 |  | Subtotal Renovations without Secure Vestibule: | 47183356 | 0 | 40200429 | 40200429 | 1669095 | 659506 | 37871828
56 |  | Secure Vestibule and Other Targeted Work:
57 |  | Akins Early College High School | 15742434 | 0 | 11040860 | 11040860 | 2681576 | 6343980 | 2015304
58 |  | Anita Coy (ALC) | 621959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Bailey Middle School | 7461109 | 0 | 5840245 | 5840245 | 726271 | 4024204 | 1089770
60 |  | Baldwin Elementary | 2504961 | 0 | 1374799 | 1374799 | 744903 | 24283 | 605613
61 |  | Baranoff Elementary | 5063700 | 0 | 3718709 | 3718709 | 833920 | 265505 | 2619284
62 |  | Barton Hills Elementary | 873112 | 30343 | 521795 | 552138 | 323377 | 30278 | 198483
63 |  | Becker Elementary | 872038 | 20442 | 680318 | 700760 | 374379 | 41588 | 284793
64 |  | Bedichek Middle School | 3961000 | 0 | 3098714 | 3098714 | 451300 | 846658 | 1800756
65 |  | Blackshear Elementary | 4111832 | 30796 | 3282753 | 3313549 | 2045824 | 437027 | 830698
66 |  | Blanton Elementary | 5168915 | 0 | 3537431 | 3537431 | 2255477 | 478787 | 803167
67 |  | Blazier Elementary K-3 | 545028 | 0 | 325004 | 325004 | 219402 | 20795 | 84807
68 |  | Boone Elementary | 3001425 | 0 | 1888622 | 1888622 | 298503 | 147440 | 1442679
69 |  | Bowie High School | 24755800 | 0 | 16408149 | 16408149 | 10612177 | 2118521 | 3677451
70 |  | Bryker Woods Elementary | 5846143 | 0 | 4362578 | 4362578 | 464364 | 178269 | 3719945
71 |  | Campbell Elementary | 1184635 | 0 | 719518 | 719518 | 207896 | 5804 | 505818
72 |  | Casey Elementary | 6112001 | 0 | 4029455 | 4029455 | 2616477 | 1165308 | 247670
73 |  | Clayton Elementary | 2118238 | 0 | 998840 | 998840 | 222610 | 75414 | 700816
74 |  | Clifton Center | 13000228 | 0 | 9985068 | 9985068 | 1880944 | 7474152 | 629972
75 |  | Covington Middle School | 22933488 | 0 | 17605870 | 17605870 | 537048 | 338009 | 16730813
76 |  | Cowan Elementary | 832997 | 0 | 390063 | 390063 | 322437 | 46959 | 20667
77 |  | Cunningham Elementary | 1971219 | 0 | 1229779 | 1229779 | 210129 | 55651 | 963999
78 |  | Davis Elementary | 6198740 | 0 | 3781310 | 3781310 | 640253 | 41893 | 3099164
79 |  | Dawson Elementary | 1277142 | 0 | 675803 | 675803 | 150659 | 18171 | 506973
80 |  | Galindo Elementary | 10510069 | 0 | 5782340 | 5782340 | 508117 | 556094 | 4718129
81 |  | Garcia YMLA | 4583246 | 0 | 2079457 | 2079457 | 547926 | 225705 | 1305826
82 |  | Garza Independence High School | 2603309 | 8950 | 1392206 | 1401156 | 501424 | 133647 | 766085
83 |  | Gorzycki Middle School | 2283262 | 0 | 956270 | 956270 | 200936 | 20795 | 734539
84 |  | Graham Elementary | 12499396 | 0 | 8970763 | 8970763 | 252827 | 3336 | 8714600
85 |  | Guerrero Thompson Elementary | 2480674 | 0 | 1503421 | 1503421 | 156896 | 5315 | 1341210
86 |  | Gullett Elementary | 2849758 | 0 | 847367 | 847367 | 529784 | 34752 | 282831
87 |  | Hart Elementary | 3678230 | 0 | 2852075 | 2852075 | 312287 | 100269 | 2439519
88 |  | Highland Park Elementary | 13219341 | 0 | 8748195 | 8748195 | 236254 | 25881 | 8486060
89 |  | Jordan Elementary | 5000362 | 0 | 4029136 | 4029136 | 397422 | 127080 | 3504634
90 |  | Joslin Elementary | 3434917 | 121419 | 1665667 | 1787086 | 540502 | 162411 | 1084173
91 |  | Kealing Middle School | 3429176 | 0 | 2592262 | 2592262 | 200679 | 4595 | 2386988
92 |  | Kiker Elementary | 1554112 | 0 | 1052644 | 1052644 | 178694 | 87788 | 786162
93 |  | Kocurek Elementary | 1780765 | 0 | 1349918 | 1349918 | 322422 | 25675 | 1001821
94 |  | Lamar Middle School | 1048408 | 0 | 1283347 | 1283347 | 655062 | 74274 | 554011
95 |  | Lee Elementary | 519760 | 0 | 325323 | 325323 | 201746 | 5652 | 117925
96 |  | Lively Middle School | 3179267 | 8405 | 1575635 | 1584040 | 908189 | 145186 | 530665
97 |  | Maplewood Elementary | 987019 | 0 | 899047 | 899047 | 395631 | 102773 | 400643
98 |  | Mathews Elementary | 558601 | 13670 | 524704 | 538374 | 176000 | 16436 | 345938
99 |  | McBee Elementary | 6183100 | 0 | 3552858 | 3552858 | 1108127 | 427248 | 2017483
100 |  | Mendez Middle School | 19175133 | 0 | 15235801 | 15235801 | 8950674 | 2151876 | 4133251
101 |  | Metz Facility | 0 | 0 | 774846 | 774846 | 0 | 0 | 774846
102 |  | Mills Elementary | 1193142 | 0 | 1795915 | 1795915 | 871202 | 536897 | 387816
103 |  | Ortega Elementary | 13025058 | 0 | 9352065 | 9352065 | 200364 | 356964 | 8794737
104 |  | Overton Elementary | 1757293 | 0 | 1189719 | 1189719 | 163305 | 74145 | 952269
105 |  | Padron Elementary | 2471987 | 0 | 1293433 | 1293433 | 297704 | 51775 | 943954
106 |  | Palm Elementary | 4718272 | 0 | 2332615 | 2332615 | 685981 | 79884 | 1566750
107 |  | Paredes Middle School | 5082573 | 0 | 3985248 | 3985248 | 201462 | 33464 | 3750322
108 |  | Patton Elementary | 4284708 | 0 | 2001895 | 2001895 | 243591 | 278484 | 1479820
109 |  | Perez Elementary | 999682 | 0 | 949986 | 949986 | 225270 | 25292 | 699424
110 |  | Pickle Elementary | 4937116 | 0 | 1820604 | 1820604 | 235140 | 111602 | 1473862
111 |  | Pillow Elementary | 2474897 | 0 | 586252 | 586252 | 229794 | 23860 | 332598
112 |  | Pleasant Hill Elementary | 2167098 | 0 | 998217 | 998217 | 198952 | 32376 | 766889
113 |  | Reilly Elementary | 4950107 | 0 | 3623095 | 3623095 | 281469 | 438603 | 2903023
114 |  | Ridgetop Elementary | 5215209 | 0 | 3766825 | 3766825 | 223537 | 129422 | 3413866
115 |  | Rodriguez Elementary | 5634979 | 0 | 2583936 | 2583936 | 1575774 | 633323 | 374839
116 |  | Small Middle School | 244550 | 0 | 260319 | 260319 | 248909 | 6652 | 4758
117 |  | St. Elmo Elementary | 5897572 | 0 | 2517504 | 2517504 | 189813 | 8436 | 2319255
118 |  | Summitt Elementary | 983495 | 0 | 993609 | 993609 | 555615 | 29326 | 408668
119 |  | Sunset Valley Elementary | 1250600 | 28886 | 696302 | 725188 | 282705 | 59395 | 383088
120 |  | Travis Early College High School | 0 | 0 | 52945 | 52945 | 49815 | 0 | 3130
121 |  | Travis Heights Elementary | 2999930 | 10882 | 1920691 | 1931573 | 432284 | 113822 | 1385467
122 |  | Uphaus Early Childhood Center | 715942 | 0 | 442985 | 442985 | 69109 | 10591 | 363285
123 |  | Walnut Creek Elementary | 4040845 | 0 | 961626 | 961626 | 409903 | 71462 | 480261
124 |  | Webb Middle School | 12669976 | 0 | 7445172 | 7445172 | 436270 | 53320 | 6955582
125 |  | Widen Elementary | 6160033 | 0 | 3682277 | 3682277 | 2469305 | 426748 | 786224
126 |  | Winn Montessori | 5846381 | 0 | 3477848 | 3477848 | 189247 | 238306 | 3050295
127 |  | Zavala Elementary | 4232845 | 26120 | 1774788 | 1800908 | 411880 | 105555 | 1283473
128 |  | Zilker Elementary | 1064987 | 0 | 533107 | 533107 | 177031 | 23067 | 333009
129 |  | Print Shop Move | 0 | 0 | 57082 | 57082 | -8600 | 8600 | 57082
130 |  | Districtwide Secure Vestibules | 0 | -299913 | 22571740 | 22271827 | 1409172 | 2502941 | 18359714
131 |  | Subtotal Secure Vestibule: | 342735326 | 0 | 247156765 | 247156765 | 59057528 | 35079796 | 153019441
132 |  | Non Campus Projects:
133 |  | Bus Replacement Plan | 25736000 | 0 | 25249590 | 25249590 | 17809124 | 7010708 | 429758
134 |  | Athletic - Turf Fields | 0 | 0 | 50697990 | 50697990 | 18921744 | 26264383 | 5511863
135 |  | EWAS | 0 | 0 | 47500 | 47500 | 37188 | 10312 | 0
136 |  | Land for Future SE Elementary School | 5000000 | 0 | 4666285 | 4666285 | 4656283 | 9952 | 50
137 |  | Impervious Cover | 0 | 0 | 171122 | 171122 | 141063 | 46618 | -16559
138 |  | IRCA Professional Services | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 791808 | 1132362 | 75830
139 |  | Food Services - Kitchen Equipment | 0 | 0 | 29209843 | 29209843 | 9300166 | 7527302 | 12382375
140 |  | Future SE HS Planning and Design | 800000 | 0 | 748880 | 748880 | 0 | 0 | 748880
141 |  | Planning and Design Studies | 2500000 | 0 | 2348750 | 2348750 | 694355 | 7445 | 1646950
142 |  | Dispersed Dining - Vending | 150000 | 0 | 147165 | 147165 | 0 | 0 | 147165
143 |  | Musical Instruments | 5000000 | 0 | 4905500 | 4905500 | 2059159 | 1581074 | 1265267
144 |  | Subtotal Non Campus Projects: | 39186000 | 0 | 120192625 | 120192625 | 54410890 | 43590156 | 22191579
145 |  | Undesignated:
146 |  | Doors and Locks Security Improvements | 5000000 | 0 | 7551500 | 7551500 | 3371737 | 4178064 | 1699
147 |  | Special Education Inclusion Improvements and Cameras | 15200000 | 0 | 13300720 | 13300720 | 226966 | 174345 | 12899409
148 |  | Furniture | 3500000 | 0 | 3289850 | 3289850 | 1570005 | 3440 | 1716405
149 |  | HVAC and Other Building Deficiencies | 25000000 | 0 | 16718271 | 16718271 | 2850547 | 1005609 | 12862115
150 |  | Middle and High School Athletic Facility Repairs | 9800000 | 0 | 1382846 | 1382846 | 105504 | 78604 | 1198738
151 |  | Outdoor Learning Spaces and/or Activity Spaces | 4700000 | 0 | 3633287 | 3633287 | 2240745 | 365226 | 1027316
152 |  | Roofing | 9250000 | 0 | 6968454 | 6968454 | 1352184 | 637692 | 4978578
153 |  | Security Fencing | 5000000 | 0 | 13809702 | 13809702 | 11443525 | 1380822 | 985355
154 |  | Universal Design Improvements | 400000 | 0 | 1372440 | 1372440 | 151153 | 1186621 | 34666
155 |  | Subtotal Undesignated: | 77850000 | 0 | 68027070 | 68027070 | 23312366 | 9010423 | 35704281
156 |  | Subtotal Targeted Projects | 575333669 | 0 | 541573318 | 541573318 | 195595053 | 95447960 | 250530305
157 |  | Non Construction-Prop A:
158 |  | Program Contingency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 |  | Program Management | 0 | 0 | 195515470 | 195515470 | 90850489 | 39506463 | 65158518
160 |  | Subtotal Non Construction-Prop A | 0 | 0 | 195515470 | 195515470 | 90850489 | 39506463 | 65158518
161 |  | Total Proposition A | 2316024940 | 0 | 2316025000 | 2316025000 | 740940960 | 928165207 | 646918833
162 |  | Proposition B
163 |  | Campus Technology:
164 |  | Akins Early College High School | 2161566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 |  | Allison Elementary | 226394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 |  | Anderson High School | 1831548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 |  | Andrews Elementary | 177384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 |  | Anita Coy (ALC) | 102041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 |  | Ann Richards SYWL | 866000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 |  | Austin High School | 1922353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 |  | Bailey Middle School | 809891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 |  | Baldwin Elementary | 612039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 |  | Baranoff Elementary | 738300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 |  | Barrington Elementary | 171843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 |  | Barton Hills Elementary | 440888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 |  | Bear Creek Elementary | 458243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 |  | Becker Elementary | 500962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 |  | Bedichek Middle School | 726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 |  | Blackshear Elementary | 377168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  | Blanton Elementary | 588085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 |  | Blazier Elementary 4-6 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 |  | Blazier Elementary K-3 | 223972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 |  | Boone Elementary | 513575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 |  | Bowie High School | 2233200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 |  | Brentwood Elementary | 589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 |  | Brown Elementary | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 |  | Bryker Woods Elementary | 402857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 |  | Burnet Middle School | 539166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 |  | Campbell Elementary | 333365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 |  | Casey Elementary | 509999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 |  | Casis Elementary | 592000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 |  | Clayton Elementary | 638762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 |  | Clifton Center | 244772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 |  | Cook Elementary | 477575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 |  | Covington Middle School | 697512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 |  | Cowan Elementary | 540003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 |  | Crockett Early College High School | 1421782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 |  | Cunningham Elementary | 453781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 |  | Davis Elementary | 597260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 |  | Dawson Elementary | 382858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 |  | Dobie Middle School | 656225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 |  | Doss Elementary | 713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 |  | Eastside Early College High School | 729143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 |  | Galindo Elementary | 493931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 |  | Garcia YMLA | 414754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 |  | Garza Independence High School | 337691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 |  | Gorzycki Middle School | 1137738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 |  | Govalle Elementary | 444897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 |  | Graham Elementary | 486604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 |  | Guerrero Thompson Elementary | 534326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 |  | Gullett Elementary | 562242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 |  | Harris Elementary | 186310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 |  | Hart Elementary | 531770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 |  | Highland Park Elementary | 589659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 |  | Hill Elementary | 715379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 |  | Houston Elementary | 275672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 |  | Jordan Elementary | 532638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 |  | Joslin Elementary | 394083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 |  | Kealing Middle School | 1138824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 |  | Kiker Elementary | 676888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 |  | Kocurek Elementary | 526235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 |  | Lamar Middle School | 1073592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 |  | Langford Elementary | 278905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 |  | LBJ Early College High School | 842578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 |  | Lee Elementary | 505240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 |  | Liberal Arts and Science Academy High School | 1249516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 |  | Linder Elementary | 279261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 |  | Lively Middle School | 1061733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 |  | Maplewood Elementary | 459981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 |  | Martin Middle School | 446070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 |  | Mathews Elementary | 430399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 |  | McBee Elementary | 427900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 |  | McCallum High School | 1549475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 |  | Menchaca Elementary | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 |  | Mendez Middle School | 376867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 |  | Mills Elementary | 688858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 |  | Murchison Middle School | 1125623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 |  | Navarro Early College High School | 1446983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 |  | Norman-Sims Elementary | 382361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 |  | Northeast ECHS / International High School | 1169653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 |  | O Henry Middle School | 768774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 |  | Oak Hill Elementary | 613492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 |  | Oak Springs Elementary | 122082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 |  | Odom Elementary | 428870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 |  | Ortega Elementary | 382942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 |  | Overton Elementary | 472707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 |  | Padron Elementary | 547013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 |  | Palm Elementary | 439728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 |  | Paredes Middle School | 706427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 |  | Patton Elementary | 686292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 |  | Pecan Springs Elementary | 157188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 |  | Perez Elementary | 497318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 |  | Pickle Elementary | 418884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 |  | Pillow Elementary | 468103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 |  | Pleasant Hill Elementary | 451902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 |  | Reilly Elementary | 409893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 |  | Ridgetop Elementary | 437791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 |  | Rodriguez Elementary | 453021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 |  | Rosedale School | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 |  | Sadler Means YWLA | 227158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 |  | Sanchez Elementary | 504262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 |  | Small Middle School | 1102450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 |  | St. Elmo Elementary | 406428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 |  | Summitt Elementary | 676505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 |  | Sunset Valley Elementary | 491400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 |  | Travis Early College High School | 754038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 |  | Travis Heights Elementary | 542070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 |  | Uphaus Early Childhood Center | 397058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 |  | Walnut Creek Elementary | 529155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 |  | Webb Middle School | 640024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 |  | Widen Elementary | 449967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 |  | Williams Elementary | 452981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 |  | Winn Montessori | 369619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 |  | Wooldridge Elementary | 231845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 |  | Wooten Elementary | 297663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 |  | Zavala Elementary | 395155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 |  | Zilker Elementary | 500013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 |  | Subtotal Undesignated: | 69356060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 |  | Districtwide:
280 |  | Districtwide Network Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 |  | Staff/Student Devices and Equipment | 6185000 | 0 | 75541000 | 75541000 | 34643836 | 2530080 | 38367084
282 |  | Subtotal Districtwide: | 6185000 | 0 | 75541000 | 75541000 | 34643836 | 2530080 | 38367084
283 |  | Total Proposition B | 75541060 | 0 | 75541000 | 75541000 | 34643836 | 2530080 | 38367084
284 |  | Proposition C
285 |  | Stadiums & Athletic Complexes:
286 |  | Burger Athletic Complex | 4767000 | 0 | 3676366 | 3676366 | 0 | 299067 | 3377299
287 |  | Delco Activity Center | 15000000 | 0 | 11340709 | 11340709 | 415202 | 715181 | 10210326
288 |  | Nelson Field | 25000000 | 0 | 19301337 | 19301337 | 498389 | 1049199 | 17753749
289 |  | Noack Sports Complex | 2667000 | 0 | 2054636 | 2054636 | 0 | 186106 | 1868530
290 |  | Subtotal Undesignated: | 47434000 | 0 | 36373048 | 36373048 | 913591 | 2249553 | 33209904
291 |  | Non Construction-Prop C:
292 |  | Program Contingency | 0 | 0 | 2834978 | 2834978 | 0 | 0 | 2834978
293 |  | Program Management | 0 | 0 | 8225974 | 8225974 | 28691 | 0 | 8197283
294 |  | Subtotal Non Construction-Prop C | 0 | 0 | 11060952 | 11060952 | 28691 | 0 | 11032261
295 |  | Total Proposition C | 47434000 | 0 | 47434000 | 47434000 | 942282 | 2249553 | 44242165
296 |  | 2022 Bond Total Amount | 2439000000 | 0 | 2439000000 | 2439000000 | 776527078 | 932944840 | 729528082
Notes:
All numbers are as of December 31, 2025.
Numbers may not add due to rounding.