## 2022 Bond
| 1 |  | 2 | 5 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Proposed 2022 Bond Budget-to Actual (a/o March 31, 2026)
|  | CONSTRUCTION COSTS |  |  |  | TOTALS TO DATE
|  | Projects | Initial | BUDGET AMENDMENTS | Budget a/o February 28, 2026 | Budget a/o March 31, 2026 | Actuals | Commitments | Balance
Proposition A
1 |  | Modernization Full Projects:
2 |  | Allison Elementary | 56093606 | 0 | 58798343 | 58798343 | 32340009 | 20810177 | 5648157
3 |  | Andrews Elementary | 38685616 | 0 | 28747721 | 28747721 | 2572768 | 19004478 | 7170475
4 |  | Barrington Elementary | 38686157 | -25050000 | 30046079 | 4996079 | 3378326 | 1527972 | 89781
5 |  | Burnet Middle School | 157515834 | 0 | 150538120 | 150538120 | 24707055 | 111877179 | 13953886
6 |  | Cowan Elementary | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000
7 |  | Cunningham Elementary | 0 | 180000 | 27600 | 207600 | 0 | 27600 | 180000
8 |  | Full Modernization Portable Rental | 0 | 0 | 1170742 | 1170742 | 994231 | 0 | 176511
9 |  | Harris Elementary | 56093690 | -180000 | 55327078 | 55147078 | 48267290 | 5102295 | 1777493
10 |  | Houston Elementary | 56094328 | 0 | 61925092 | 61925092 | 39046651 | 20247860 | 2630581
11 |  | Langford Elementary | 39653095 | -180000 | 67955758 | 67775758 | 24884143 | 36063977 | 6827638
12 |  | Lee Elementary | 0 | 0 | 667190 | 667190 | 0 | 0 | 667190
13 |  | Linder Elementary | 56093739 | 0 | 69513403 | 69513403 | 50283104 | 17689017 | 1541282
14 |  | Nelson Bus Terminal | 18584000 | 0 | 14011469 | 14011469 | 210855 | 853966 | 12946648
15 |  | Oak Springs Elementary | 47499918 | 0 | 58226376 | 58226376 | 11652539 | 37747363 | 8826474
16 |  | Pecan Springs Elementary | 47499812 | 0 | 57145025 | 57145025 | 36081178 | 16571028 | 4492819
17 |  | Pickle Elementary | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 27600 | 152400
18 |  | Sadler Means YWLA | 101916842 | 0 | 109781381 | 109781381 | 50890350 | 45528569 | 13362462
19 |  | Sims Facility | 0 | 0 | 5583291 | 5583291 | 5265223 | 209337 | 108731
20 |  | Travis Early College High School | 251455962 | 0 | 209255751 | 209255751 | 88218583 | 113300732 | 7736436
21 |  | Wooldridge Elementary | 38686155 | -925000 | 30960101 | 30035101 | 3990421 | 1562826 | 24481854
22 |  | Wooten Elementary | 39653337 | 0 | 59094913 | 59094913 | 54279164 | 4133997 | 681752
23 |  | Subtotal Modernization Full Projects: | 1044212091 | -25975000 | 1068955433 | 1042980433 | 477061890 | 452285973 | 113632570
24 |  | Modernization Phased Projects:
25 |  | Anderson High School | 45576452 | 0 | 31888368 | 31888368 | 8108996 | 18655212 | 5124160
26 |  | Austin High School | 39999647 | 0 | 27668470 | 27668470 | 2514411 | 23871611 | 1282448
27 |  | Crockett Early College High School | 65345218 | 0 | 51089623 | 51089623 | 7148574 | 13013212 | 30927837
28 |  | Dobie Middle School | 36186775 | 0 | 27562157 | 27562157 | 6040092 | 15647360 | 5874705
29 |  | Hill Elementary | 29999621 | 0 | 22205487 | 22205487 | 658751 | 2963793 | 18582943
30 |  | LBJ Early College High School | 115685422 | 0 | 84387486 | 84387486 | 36808706 | 39814424 | 7764356
31 |  | Martin Middle School | 60999930 | -9400000 | 45964067 | 36564067 | 11555847 | 24968696 | 39524
32 |  | McCallum High School | 64999525 | 0 | 46641997 | 46641997 | 10225919 | 29022720 | 7393358
33 |  | Navarro Early College High School | 60000017 | 0 | 42864166 | 42864166 | 8238741 | 28678026 | 5947399
34 |  | Northeast ECHS / International High School | 116686347 | 0 | 85757992 | 85757992 | 13644875 | 61290423 | 10822694
35 |  | O Henry Middle School | 61000226 | 0 | 45952579 | 45952579 | 2045917 | 6340567 | 37566095
36 |  | Phased Modernization Portable Rental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Subtotal Modernization Phased Projects: | 696479180 | -9400000 | 511982392 | 502582392 | 106990829 | 264266044 | 131325519
38 |  | Subtotal Modernization Projects | 1740691271 | -35375000 | 1580937825 | 1545562825 | 584052719 | 716552017 | 244958089
39 |  | Targeted Projects:
40 |  | Mental Health Center:
41 |  | Brown Elementary | 130306 | 0 | 118631 | 118631 | 0 | 18500 | 100131
42 |  | Eastside Early College High School | 8988857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Govalle Elementary | 132103 | 0 | 120323 | 120323 | 0 | 0 | 120323
44 |  | Norman-Sims Elementary | 131639 | 0 | 119886 | 119886 | 0 | 0 | 119886
45 |  | Subtotal Mental Health Center: | 9382905 | 0 | 358840 | 358840 | 0 | 18500 | 340340
46 |  | Open Concept:
47 |  | Cook Elementary | 14507425 | 0 | 15041415 | 15041415 | 13945043 | 999982 | 96390
48 |  | Oak Hill Elementary | 18375508 | 0 | 22976577 | 22976577 | 20569537 | 1637895 | 769145
49 |  | Odom Elementary | 9188130 | 0 | 8894187 | 8894187 | 7857477 | 772238 | 264472
50 |  | Williams Elementary | 16925019 | 0 | 18725410 | 18725410 | 17292822 | 1379715 | 52873
51 |  | Subtotal Open Concept: | 58996082 | 0 | 65637589 | 65637589 | 59664879 | 4789830 | 1182880
52 |  | Renovations without Secure Vestibule:
53 |  | Bear Creek Elementary | 13999757 | -8586715 | 10617625 | 2030910 | 30909 | 17000 | 1983001
54 |  | Eastside Early College High School | 0 | 0 | 6987758 | 6987758 | 161763 | 457894 | 6368101
55 |  | Liberal Arts and Science Academy High School | 28398484 | 0 | 19027073 | 19027073 | 1389876 | 986413 | 16650784
56 |  | Murchison Middle School | 3193377 | 0 | 2117232 | 2117232 | 166737 | 4450 | 1946045
57 |  | Saegert Bus Terminal | 1000000 | 0 | 945440 | 945440 | 0 | 0 | 945440
58 |  | Sanchez Elementary | 591738 | 0 | 505301 | 505301 | 0 | 0 | 505301
59 |  | Subtotal Renovations without Secure Vestibule: | 47183356 | -8586715 | 40200429 | 31613714 | 1749285 | 1465757 | 28398672
60 |  | Secure Vestibule and Other Targeted Work:
61 |  | Akins Early College High School | 15742434 | 0 | 11040860 | 11040860 | 3108820 | 5902296 | 2029744
62 |  | Anita Coy (ALC) | 621959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Bailey Middle School | 7461109 | 0 | 5840245 | 5840245 | 1239089 | 3506792 | 1094364
64 |  | Baldwin Elementary | 2504961 | 0 | 1374799 | 1374799 | 744903 | 24278 | 605618
65 |  | Baranoff Elementary | 5063700 | 0 | 3718709 | 3718709 | 845157 | 254264 | 2619288
66 |  | Barton Hills Elementary | 873112 | 3560 | 559175 | 562735 | 339467 | 20755 | 202513
67 |  | Becker Elementary | 872038 | -6429 | 700760 | 694331 | 382202 | 49561 | 262568
68 |  | Bedichek Middle School | 3961000 | 0 | 3098714 | 3098714 | 839846 | 458112 | 1800756
69 |  | Blackshear Elementary | 4111832 | 0 | 3328165 | 3328165 | 2354781 | 748169 | 225215
70 |  | Blanton Elementary | 5168915 | 0 | 3562131 | 3562131 | 2470910 | 329527 | 761694
71 |  | Blazier Elementary K-3 | 545028 | 0 | 325004 | 325004 | 225316 | 14882 | 84806
72 |  | Boone Elementary | 3001425 | 0 | 1888622 | 1888622 | 326650 | 125272 | 1436700
73 |  | Bowie High School | 24755800 | 0 | 16408149 | 16408149 | 11547694 | 1169055 | 3691400
74 |  | Bryker Woods Elementary | 5846143 | 0 | 4362578 | 4362578 | 471765 | 2543914 | 1346899
75 |  | Campbell Elementary | 1184635 | 0 | 719518 | 719518 | 207896 | 5804 | 505818
76 |  | Casey Elementary | 6112001 | 0 | 4029455 | 4029455 | 2931509 | 966621 | 131325
77 |  | Clayton Elementary | 2118238 | 0 | 998840 | 998840 | 239935 | 74534 | 684371
78 |  | Clifton Center | 13000228 | 0 | 9985068 | 9985068 | 2694326 | 6288528 | 1002214
79 |  | Covington Middle School | 22933488 | 0 | 17605870 | 17605870 | 618312 | 4942749 | 12044809
80 |  | Cowan Elementary | 832997 | 0 | 390063 | 390063 | 337372 | 32019 | 20672
81 |  | Cunningham Elementary | 1971219 | 1230 | 1229779 | 1231009 | 219072 | 48958 | 962979
82 |  | Davis Elementary | 6198740 | 0 | 3781310 | 3781310 | 643087 | 54177 | 3084046
83 |  | Dawson Elementary | 1277142 | -26139 | 675803 | 649664 | 156627 | 12203 | 480834
84 |  | Galindo Elementary | 10510069 | 0 | 5782340 | 5782340 | 997217 | 91649 | 4693474
85 |  | Garcia YMLA | 4583246 | 0 | 2104457 | 2104457 | 580559 | 199553 | 1324345
86 |  | Garza Independence High School | 2603309 | 0 | 1401156 | 1401156 | 502686 | 151148 | 747322
87 |  | Gorzycki Middle School | 2283262 | 0 | 956270 | 956270 | 200936 | 20790 | 734544
88 |  | Graham Elementary | 12499396 | 0 | 8970763 | 8970763 | 252827 | 3336 | 8714600
89 |  | Guerrero Thompson Elementary | 2480674 | 0 | 1646275 | 1646275 | 310373 | 157072 | 1178830
90 |  | Gullett Elementary | 2849758 | 0 | 847367 | 847367 | 534550 | 29986 | 282831
91 |  | Hart Elementary | 3678230 | 0 | 2852075 | 2852075 | 322879 | 321617 | 2207579
92 |  | Highland Park Elementary | 13219341 | 0 | 8748195 | 8748195 | 240944 | 18920 | 8488331
93 |  | Jordan Elementary | 5000362 | 0 | 4029136 | 4029136 | 424905 | 99597 | 3504634
94 |  | Joslin Elementary | 3434917 | 0 | 1787726 | 1787726 | 609661 | 225037 | 953028
95 |  | Kealing Middle School | 3429176 | 0 | 2592262 | 2592262 | 200679 | 31955 | 2359628
96 |  | Kiker Elementary | 1554112 | 0 | 1052644 | 1052644 | 192329 | 82698 | 777617
97 |  | Kocurek Elementary | 1780765 | 0 | 1349918 | 1349918 | 335473 | 12619 | 1001826
98 |  | Lamar Middle School | 1048408 | 0 | 1283347 | 1283347 | 681389 | 47948 | 554010
99 |  | Lee Elementary | 519760 | 0 | 325323 | 325323 | 201746 | 5652 | 117925
100 |  | Lively Middle School | 3179267 | 0 | 1594040 | 1594040 | 947351 | 259744 | 386945
101 |  | Maplewood Elementary | 987019 | 0 | 899047 | 899047 | 426881 | 71523 | 400643
102 |  | Mathews Elementary | 558601 | 0 | 542416 | 542416 | 183246 | 20810 | 338360
103 |  | McBee Elementary | 6183100 | 0 | 3552858 | 3552858 | 1198656 | 336719 | 2017483
104 |  | Mendez Middle School | 19175133 | 0 | 15235801 | 15235801 | 9683819 | 4717948 | 834034
105 |  | Metz Facility | 0 | 0 | 774846 | 774846 | 0 | 0 | 774846
106 |  | Mills Elementary | 1193142 | 0 | 1795915 | 1795915 | 941770 | 466323 | 387822
107 |  | Ortega Elementary | 13025058 | 0 | 9382065 | 9382065 | 228904 | 488199 | 8664962
108 |  | Overton Elementary | 1757293 | 0 | 1269719 | 1269719 | 168805 | 298936 | 801978
109 |  | Padron Elementary | 2471987 | 0 | 1293433 | 1293433 | 324966 | 28576 | 939891
110 |  | Palm Elementary | 4718272 | 0 | 2175831 | 2175831 | 729637 | 36228 | 1409966
111 |  | Paredes Middle School | 5082573 | 0 | 3985248 | 3985248 | 212892 | 22035 | 3750321
112 |  | Patton Elementary | 4284708 | 0 | 2001895 | 2001895 | 365271 | 154846 | 1481778
113 |  | Perez Elementary | 999682 | 0 | 949986 | 949986 | 235567 | 14995 | 699424
114 |  | Pickle Elementary | 4937116 | 0 | 1820604 | 1820604 | 287471 | 61888 | 1471245
115 |  | Pillow Elementary | 2474897 | 0 | 586252 | 586252 | 234115 | 19538 | 332599
116 |  | Pleasant Hill Elementary | 2167098 | 0 | 998217 | 998217 | 212948 | 18380 | 766889
117 |  | Reilly Elementary | 4950107 | 0 | 3623095 | 3623095 | 531361 | 117567 | 2974167
118 |  | Ridgetop Elementary | 5215209 | -3537366 | 3766825 | 229459 | 224460 | 4999 | 0
119 |  | Rodriguez Elementary | 5634979 | 0 | 2583936 | 2583936 | 1606347 | 532850 | 444739
120 |  | Small Middle School | 244550 | 0 | 260319 | 260319 | 249931 | 5631 | 4757
121 |  | St. Elmo Elementary | 5897572 | 0 | 2517504 | 2517504 | 189813 | 128338 | 2199353
122 |  | Summitt Elementary | 983495 | 0 | 993609 | 993609 | 555615 | 29326 | 408668
123 |  | Sunset Valley Elementary | 1250600 | -382037 | 725188 | 343151 | 288191 | 53439 | 1521
124 |  | Travis Early College High School | 0 | 0 | 52945 | 52945 | 49815 | 0 | 3130
125 |  | Travis Heights Elementary | 2999930 | 0 | 2071573 | 2071573 | 438733 | 237374 | 1395466
126 |  | Uphaus Early Childhood Center | 715942 | 0 | 442985 | 442985 | 76646 | 3054 | 363285
127 |  | Walnut Creek Elementary | 4040845 | 0 | 961626 | 961626 | 447887 | 18257 | 495482
128 |  | Webb Middle School | 12669976 | 0 | 7445172 | 7445172 | 458710 | 30880 | 6955582
129 |  | Widen Elementary | 6160033 | -734804 | 3650705 | 2915901 | 2590773 | 306920 | 18208
130 |  | Winn Montessori | 5846381 | -1300 | 3323223 | 3321923 | 189247 | 238306 | 2894370
131 |  | Zavala Elementary | 4232845 | 5145 | 1800908 | 1806053 | 413903 | 487342 | 904808
132 |  | Zilker Elementary | 1064987 | 0 | 533107 | 533107 | 187438 | 95850 | 249819
133 |  | Print Shop Move | 0 | 0 | 57082 | 57082 | -8600 | 8600 | 57082
134 |  | Districtwide Secure Vestibules | 0 | 32535 | 22430919 | 22463454 | 2139966 | 1796298 | 18527190
135 |  | Subtotal Secure Vestibule and Other Targeted Work: | 342735326 | -4645605 | 247451765 | 242806160 | 66546424 | 40183766 | 136075970
136 |  | Non Campus Projects:
137 |  | Bus Replacement Plan | 25736000 | 0 | 25249590 | 25249590 | 20494076 | 3132444 | 1623070
138 |  | Athletic - Turf Fields | 0 | 0 | 50697990 | 50697990 | 32092656 | 11579803 | 7025531
139 |  | EWAS | 0 | 0 | 47500 | 47500 | 40488 | 6396 | 616
140 |  | Land for Future SE Elementary School | 5000000 | 0 | 4666285 | 4666285 | 4656283 | 9952 | 50
141 |  | Impervious Cover | 0 | 0 | 171122 | 171122 | 137160 | 0 | 33962
142 |  | IRCA Professional Services | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 926317 | 991928 | 81755
143 |  | Food Services - Kitchen Equipment | 0 | 0 | 29209843 | 29209843 | 13768056 | 9813510 | 5628277
144 |  | Future SE HS Planning and Design | 800000 | 0 | 748880 | 748880 | 0 | 0 | 748880
145 |  | Planning and Design Studies | 2500000 | 0 | 2348750 | 2348750 | 694355 | 7445 | 1646950
146 |  | Dispersed Dining - Vending | 150000 | 0 | 147165 | 147165 | 0 | 0 | 147165
147 |  | Musical Instruments | 5000000 | 0 | 4905500 | 4905500 | 2584141 | 987223 | 1334136
148 |  | Subtotal Non Campus Projects: | 39186000 | 0 | 120192625 | 120192625 | 75393532 | 26528701 | 18270392
149 |  | Undesignated:
150 |  | Doors and Locks Security Improvements | 5000000 | 0 | 7551500 | 7551500 | 3924523 | 2711121 | 915856
151 |  | Special Education Inclusion Improvements and Cameras | 15200000 | 0 | 13300720 | 13300720 | 230912 | 170399 | 12899409
152 |  | Furniture | 3500000 | 0 | 3289850 | 3289850 | 1572864 | 11082 | 1705904
153 |  | HVAC and Other Building Deficiencies | 25000000 | 0 | 16718271 | 16718271 | 3322135 | 558081 | 12838055
154 |  | Middle and High School Athletic Facility Repairs | 9800000 | 0 | 1382846 | 1382846 | 177132 | 40288 | 1165426
155 |  | Outdoor Learning Spaces and/or Activity Spaces | 4700000 | 0 | 3633287 | 3633287 | 2237780 | 394873 | 1000634
156 |  | Roofing | 9250000 | 0 | 6968454 | 6968454 | 1435714 | 443542 | 5089198
157 |  | Security Fencing | 5000000 | 0 | 13809702 | 13809702 | 12132013 | 1232454 | 445235
158 |  | Universal Design Improvements | 400000 | 0 | 1372440 | 1372440 | 151153 | 1186621 | 34666
159 |  | Subtotal Undesignated: | 77850000 | 0 | 68027070 | 68027070 | 25184226 | 6748461 | 36094383
160 |  | Subtotal Targeted Projects | 575333669 | -13232320 | 541868318 | 528635998 | 228538346 | 79735015 | 220362637
161 |  | Non Construction-Prop A:
162 |  | Program Contingency | 0 | 0 | 770214 | 770214 | 0 | 0 | 770214
163 |  | Program Management | 0 | 48607320 | 192448643 | 241055963 | 100457317 | 34647388 | 105951258
164 |  | Subtotal Non Construction-Prop A | 0 | 48607320 | 193218857 | 241826177 | 100457317 | 34647388 | 106721472
165 |  | Total Proposition A | 2316024940 | 0 | 2316025000 | 2316025000 | 913048382 | 830934420 | 572042198
166 |  | Proposition B
167 |  | Campus Technology:
168 |  | Akins Early College High School | 2161566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 |  | Allison Elementary | 226394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 |  | Anderson High School | 1831548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 |  | Andrews Elementary | 177384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 |  | Anita Coy (ALC) | 102041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 |  | Ann Richards SYWL | 866000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 |  | Austin High School | 1922353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 |  | Bailey Middle School | 809891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 |  | Baldwin Elementary | 612039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 |  | Baranoff Elementary | 738300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 |  | Barrington Elementary | 171843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 |  | Barton Hills Elementary | 440888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  | Bear Creek Elementary | 458243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 |  | Becker Elementary | 500962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 |  | Bedichek Middle School | 726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 |  | Blackshear Elementary | 377168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 |  | Blanton Elementary | 588085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 |  | Blazier Elementary 4-6 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 |  | Blazier Elementary K-3 | 223972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 |  | Boone Elementary | 513575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 |  | Bowie High School | 2233200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 |  | Brentwood Elementary | 589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 |  | Brown Elementary | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 |  | Bryker Woods Elementary | 402857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 |  | Burnet Middle School | 539166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 |  | Campbell Elementary | 333365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 |  | Casey Elementary | 509999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 |  | Casis Elementary | 592000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 |  | Clayton Elementary | 638762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 |  | Clifton Center | 244772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 |  | Cook Elementary | 477575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 |  | Covington Middle School | 697512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 |  | Cowan Elementary | 540003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 |  | Crockett Early College High School | 1421782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 |  | Cunningham Elementary | 453781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 |  | Davis Elementary | 597260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 |  | Dawson Elementary | 382858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 |  | Dobie Middle School | 656225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 |  | Doss Elementary | 713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 |  | Eastside Early College High School | 729143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 |  | Galindo Elementary | 493931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 |  | Garcia YMLA | 414754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 |  | Garza Independence High School | 337691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 |  | Gorzycki Middle School | 1137738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 |  | Govalle Elementary | 444897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 |  | Graham Elementary | 486604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 |  | Guerrero Thompson Elementary | 534326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 |  | Gullett Elementary | 562242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 |  | Harris Elementary | 186310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 |  | Hart Elementary | 531770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 |  | Highland Park Elementary | 589659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 |  | Hill Elementary | 715379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 |  | Houston Elementary | 275672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 |  | Jordan Elementary | 532638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 |  | Joslin Elementary | 394083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 |  | Kealing Middle School | 1138824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 |  | Kiker Elementary | 676888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 |  | Kocurek Elementary | 526235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 |  | Lamar Middle School | 1073592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 |  | Langford Elementary | 278905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 |  | LBJ Early College High School | 842578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 |  | Lee Elementary | 505240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 |  | Liberal Arts and Science Academy High School | 1249516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 |  | Linder Elementary | 279261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 |  | Lively Middle School | 1061733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 |  | Maplewood Elementary | 459981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 |  | Martin Middle School | 446070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 |  | Mathews Elementary | 430399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 |  | McBee Elementary | 427900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 |  | McCallum High School | 1549475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 |  | Menchaca Elementary | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 |  | Mendez Middle School | 376867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 |  | Mills Elementary | 688858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 |  | Murchison Middle School | 1125623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 |  | Navarro Early College High School | 1446983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 |  | Norman-Sims Elementary | 382361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 |  | Northeast ECHS / International High School | 1169653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 |  | O Henry Middle School | 768774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 |  | Oak Hill Elementary | 613492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 |  | Oak Springs Elementary | 122082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 |  | Odom Elementary | 428870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 |  | Ortega Elementary | 382942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 |  | Overton Elementary | 472707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 |  | Padron Elementary | 547013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 |  | Palm Elementary | 439728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 |  | Paredes Middle School | 706427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 |  | Patton Elementary | 686292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 |  | Pecan Springs Elementary | 157188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 |  | Perez Elementary | 497318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 |  | Pickle Elementary | 418884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 |  | Pillow Elementary | 468103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 |  | Pleasant Hill Elementary | 451902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 |  | Reilly Elementary | 409893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 |  | Ridgetop Elementary | 437791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 |  | Rodriguez Elementary | 453021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 |  | Rosedale School | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 |  | Sadler Means YWLA | 227158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 |  | Sanchez Elementary | 504262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 |  | Small Middle School | 1102450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 |  | St. Elmo Elementary | 406428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 |  | Summitt Elementary | 676505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 |  | Sunset Valley Elementary | 491400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 |  | Travis Early College High School | 754038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 |  | Travis Heights Elementary | 542070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 |  | Uphaus Early Childhood Center | 397058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 |  | Walnut Creek Elementary | 529155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 |  | Webb Middle School | 640024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 |  | Widen Elementary | 449967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 |  | Williams Elementary | 452981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 |  | Winn Montessori | 369619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 |  | Wooldridge Elementary | 231845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 |  | Wooten Elementary | 297663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 |  | Zavala Elementary | 395155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 |  | Zilker Elementary | 500013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 |  | Subtotal Undesignated: | 69356060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 |  | Districtwide:
284 |  | Districtwide Network Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 |  | Staff/Student Devices and Equipment | 6185000 | 0 | 75541000 | 75541000 | 36919997 | 4463453 | 34157550
286 |  | Subtotal Districtwide: | 6185000 | 0 | 75541000 | 75541000 | 36919997 | 4463453 | 34157550
287 |  | Total Proposition B | 75541060 | 0 | 75541000 | 75541000 | 36919997 | 4463453 | 34157550
288 |  | Proposition C
289 |  | Stadiums & Athletic Complexes:
290 |  | Burger Athletic Complex | 4767000 | 0 | 3676366 | 3676366 | 22500 | 276567 | 3377299
291 |  | Delco Activity Center | 15000000 | 0 | 11340709 | 11340709 | 415202 | 715181 | 10210326
292 |  | Nelson Field | 25000000 | 0 | 19301337 | 19301337 | 507588 | 1204593 | 17589156
293 |  | Noack Sports Complex | 2667000 | 0 | 2054636 | 2054636 | 25500 | 160606 | 1868530
294 |  | Subtotal Undesignated: | 47434000 | 0 | 36373048 | 36373048 | 970790 | 2356947 | 33045311
295 |  | Non Construction-Prop C:
296 |  | Program Contingency | 0 | 0 | 4746682 | 4746682 | 0 | 0 | 4746682
297 |  | Program Management | 0 | 0 | 6314270 | 6314270 | 28691 | 0 | 6285579
298 |  | Subtotal Non Construction-Prop C | 0 | 0 | 11060952 | 11060952 | 28691 | 0 | 11032261
299 |  | Total Proposition C | 47434000 | 0 | 47434000 | 47434000 | 999481 | 2356947 | 44077572
300 |  | 2022 Bond Total Amount | 2439000000 | 0 | 2439000000 | 2439000000 | 950967860 | 837754820 | 650277320
Notes:
All numbers are as of March 31, 2026.
Numbers may not add due to rounding.
2022 Bond Interest Projects
|  | Projects | Initial | BUDGET AMENDMENTS | Budget a/o February 28, 2026 | Budget a/o March 31, 2026 | Actuals | Commitments | Balance
Proposition A
|  | Police Allotment - Vehicles | 0 | 0 | 7061523 | 7061523 | 7057494.72 | 3026.16 | 1002.12
|  | HVAC Controls | 0 | 0 | 7698933 | 7698933 | 0 | 0 | 7698933
|  | Travis ECHS GMP #5 (230014) | 0 | 0 | 42529070 | 42529070 | 8553197.36 | 26681537.63 | 7294335.01
|  | Total Proposition A | 0 | 0 | 57289526 | 57289526 | 15610692.08 | 26684563.79 | 14994270.13
Proposition B
|  | Allovue | 0 | 0 | 411750 | 411750 | 411750 | 0 | 0
|  | Technology Allotment - | 0 | 0 | 75366 | 75366 | 75366 | 0 | 0
|  | Total Proposition B | 0 | 0 | 487116 | 487116 | 487116 | 0 | 0
Proposition C
|  | House Park (#210034) | 0 | 0 | 5960742 | 5960742 | 0 | 19732.13 | 5941009.87
|  | Total Proposition C | 0 | 0 | 5960742 | 5960742 | 0 | 19732.13 | 5941009.87
|  | 2022 Bond Interest Total Amount | 0 | 0 | 63737384 | 63737384 | 16097808.08 | 26704295.92 | 20935280
Note: Unused interest funds went into the HVAC Controls account. Reversal and return to the main holding account will be reflected in April's Financials.