## 2022 Bond
| 1 |  | 2 | 5 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Proposed 2022 Bond Budget-to Actual (a/o April 30, 2026)
|  | CONSTRUCTION COSTS |  |  |  | TOTALS TO DATE
|  | Projects | Initial | BUDGET AMENDMENTS | Budget a/o March 31, 2026 | Budget a/o April 30, 2026 | Actuals | Commitments | Balance
Proposition A
1 |  | Modernization Full Projects:
2 |  | Allison Elementary | 56093606 | 0 | 58798343 | 58798343 | 35147059 | 19175168 | 4476116
3 |  | Andrews Elementary | 38685616 | 0 | 28747721 | 28747721 | 2728875 | 18898082 | 7120764
4 |  | Barrington Elementary | 38686157 | 0 | 4996079 | 4996079 | 3378326 | 1527972 | 89781
5 |  | Burnet Middle School | 157515834 | 0 | 150538120 | 150538120 | 29169959 | 107414275 | 13953886
6 |  | Cowan Elementary | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 180000
7 |  | Cunningham Elementary | 0 | 29000 | 207600 | 236600 | 21700 | 5900 | 209000
8 |  | Full Modernization Portable Rental | 0 | 0 | 1170742 | 1170742 | 994231 | - | 176511
9 |  | Harris Elementary | 56093690 | 0 | 55147078 | 55147078 | 48517966 | 4852551 | 1776561
10 |  | Houston Elementary | 56094328 | 0 | 61925092 | 61925092 | 39170579 | 17267801 | 5486712
11 |  | Langford Elementary | 39653095 | 0 | 67775758 | 67775758 | 28942484 | 32871166 | 5962108
12 |  | Lee Elementary | 0 | 0 | 667190 | 667190 | 0 | 0 | 667190
13 |  | Linder Elementary | 56093739 | 0 | 69513403 | 69513403 | 51951786 | 16152230 | 1409387
14 |  | Nelson Bus Terminal | 18584000 | 0 | 14011469 | 14011469 | 213783 | 850774 | 12946912
15 |  | Oak Springs Elementary | 47499918 | 0 | 58226376 | 58226376 | 11714529 | 37570435 | 8941412
16 |  | Pecan Springs Elementary | 47499812 | 0 | 57145025 | 57145025 | 40847408 | 14719086 | 1578531
17 |  | Pickle Elementary | 0 | 60000 | 180000 | 240000 | 17700 | 9900 | 212400
18 |  | Sadler Means YWLA | 101916842 | 0 | 109781381 | 109781381 | 58108085 | 41684736 | 9988560
19 |  | Sims Facility | 0 | 0 | 5583291 | 5583291 | 5272894 | 209337 | 101060
20 |  | Travis Early College High School | 251455962 | 0 | 209255751 | 209255751 | 92962871 | 108306819 | 7986061
21 |  | Wooldridge Elementary | 38686155 | 0 | 30035101 | 30035101 | 4003834 | 1622702 | 24408565
22 |  | Wooten Elementary | 39653337 | 0 | 59094913 | 59094913 | 54345773 | 4121565 | 627575
23 |  | Subtotal Modernization Full Projects: | 1044212091 | 89000 | 1042980433 | 1043069433 | 507509842 | 427260499 | 108299092
24 |  | Modernization Phased Projects:
25 |  | Anderson High School | 45576452 | 0 | 31888368 | 31888368 | 8178936 | 17340081 | 6369351
26 |  | Austin High School | 39999647 | 1800564 | 27668470 | 29469034 | 3463035 | 23411634 | 2594365
27 |  | Crockett Early College High School | 65345218 | 0 | 51089623 | 51089623 | 9737304 | 12858574 | 28493745
28 |  | Dobie Middle School | 36186775 | 0 | 27562157 | 27562157 | 6043095 | 14507122 | 7011940
29 |  | Hill Elementary | 29999621 | 0 | 22205487 | 22205487 | 991276 | 2558698 | 18655513
30 |  | LBJ Early College High School | 115685422 | 0 | 84387486 | 84387486 | 41313813 | 35261853 | 7811820
31 |  | Martin Middle School | 60999930 | 0 | 36564067 | 36564067 | 11607163 | 24832740 | 124164
32 |  | McCallum High School | 64999525 | 0 | 46641997 | 46641997 | 10262195 | 27797899 | 8581903
33 |  | Navarro Early College High School | 60000017 | 0 | 42864166 | 42864166 | 9057874 | 26361904 | 7444388
34 |  | Northeast ECHS / International High School | 116686347 | 650605 | 85757992 | 86408597 | 15459035 | 59406549 | 11543013
35 |  | O Henry Middle School | 61000226 | 0 | 45952579 | 45952579 | 2452753 | 5597552 | 37902274
36 |  | Phased Modernization Portable Rental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Subtotal Modernization Phased Projects: | 696479180 | 2451169 | 502582392 | 505033561 | 118566479 | 249934606 | 136532476
38 |  | Subtotal Modernization Projects | 1740691271 | 2540169 | 1545562825 | 1548102994 | 626076321 | 677195105 | 244831568
39 |  | Targeted Projects:
40 |  | Mental Health Center:
41 |  | Brown Elementary | 130306 | 0 | 118631 | 118631 | 0 | 18500 | 100131
42 |  | Eastside Early College High School | 8988857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Govalle Elementary | 132103 | 0 | 120323 | 120323 | 0 | 0 | 120323
44 |  | Norman-Sims Elementary | 131639 | 0 | 119886 | 119886 | 0 | 0 | 119886
45 |  | Subtotal Mental Health Center: | 9382905 | 0 | 358840 | 358840 | 0 | 18500 | 340340
46 |  | Open Concept:
47 |  | Cook Elementary | 14507425 | 0 | 15041415 | 15041415 | 13972109 | 977804 | 91502
48 |  | Oak Hill Elementary | 18375508 | 0 | 22976577 | 22976577 | 20569537 | 1639537 | 767503
49 |  | Odom Elementary | 9188130 | 0 | 8894187 | 8894187 | 7917542 | 633156 | 343489
50 |  | Williams Elementary | 16925019 | 0 | 18725410 | 18725410 | 17689105 | 1025400 | 10905
51 |  | Subtotal Open Concept: | 58996082 | 0 | 65637589 | 65637589 | 60148293 | 4275897 | 1213399
52 |  | Renovations without Secure Vestibule:
53 |  | Bear Creek Elementary | 13999757 | 0 | 2030910 | 2030910 | 30909 | 65480 | 1934521
54 |  | Eastside Early College High School | 0 | 0 | 6987758 | 6987758 | 239608 | 457894 | 6290256
55 |  | Liberal Arts and Science Academy High School | 28398484 | 0 | 19027073 | 19027073 | 1685646 | 909746 | 16431681
56 |  | Murchison Middle School | 3193377 | 0 | 2117232 | 2117232 | 166737 | 4450 | 1946045
57 |  | Saegert Bus Terminal | 1000000 | 0 | 945440 | 945440 | 0 | 0 | 945440
58 |  | Sanchez Elementary | 591738 | 0 | 505301 | 505301 | 0 | 0 | 505301
59 |  | Subtotal Renovations without Secure Vestibule: | 47183356 | 0 | 31613714 | 31613714 | 2122900 | 1437570 | 28053244
60 |  | Secure Vestibule and Other Targeted Work:
61 |  | Akins Early College High School | 15742434 | 0 | 11040860 | 11040860 | 3162766 | 5861757 | 2016337
62 |  | Anita Coy (ALC) | 621959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Bailey Middle School | 7461109 | 0 | 5840245 | 5840245 | 1772600 | 2976784 | 1090861
64 |  | Baldwin Elementary | 2504961 | 0 | 1374799 | 1374799 | 744908 | 24278 | 605613
65 |  | Baranoff Elementary | 5063700 | 0 | 3718709 | 3718709 | 845161 | 254264 | 2619284
66 |  | Barton Hills Elementary | 873112 | 1800 | 562735 | 564535 | 341111 | 22755 | 200669
67 |  | Becker Elementary | 872038 | -260908 | 694331 | 433423 | 383860 | 43561 | 6002
68 |  | Bedichek Middle School | 3961000 | 0 | 3098714 | 3098714 | 840394 | 484171 | 1774149
69 |  | Blackshear Elementary | 4111832 | 1800 | 3328165 | 3329965 | 2357747 | 719806 | 252412
70 |  | Blanton Elementary | 5168915 | 0 | 3562131 | 3562131 | 2487035 | 174601 | 900495
71 |  | Blazier Elementary K-3 | 545028 | 0 | 325004 | 325004 | 225316 | 14882 | 84806
72 |  | Boone Elementary | 3001425 | 0 | 1888622 | 1888622 | 343430 | 118212 | 1426980
73 |  | Bowie High School | 24755800 | 0 | 16408149 | 16408149 | 11579783 | 840265 | 3988101
74 |  | Bryker Woods Elementary | 5846143 | -200 | 4362578 | 4362378 | 538346 | 2482133 | 1341899
75 |  | Campbell Elementary | 1184635 | -200 | 719518 | 719318 | 207896 | 5804 | 505618
76 |  | Casey Elementary | 6112001 | 0 | 4029455 | 4029455 | 2961585 | 827744 | 240126
77 |  | Clayton Elementary | 2118238 | 0 | 998840 | 998840 | 249839 | 69584 | 679417
78 |  | Clifton Center | 13000228 | 0 | 9985068 | 9985068 | 3158609 | 5934930 | 891529
79 |  | Covington Middle School | 22933488 | -7000000 | 17605870 | 10605870 | 830242 | 4522996 | 5252632
80 |  | Cowan Elementary | 832997 | -1405 | 390063 | 388658 | 337468 | 32019 | 19171
81 |  | Cunningham Elementary | 1971219 | 0 | 1231009 | 1231009 | 219072 | 53204 | 958733
82 |  | Davis Elementary | 6198740 | 15519 | 3781310 | 3796829 | 643087 | 54577 | 3099165
83 |  | Dawson Elementary | 1277142 | -480833 | 649664 | 168831 | 156627 | 8848 | 3356
84 |  | Galindo Elementary | 10510069 | -200 | 5782340 | 5782140 | 997217 | 90604 | 4694319
85 |  | Garcia YMLA | 4583246 | -200 | 2104457 | 2104257 | 591597 | 193522 | 1319138
86 |  | Garza Independence High School | 2603309 | 1800 | 1401156 | 1402956 | 502686 | 119454 | 780816
87 |  | Gorzycki Middle School | 2283262 | 0 | 956270 | 956270 | 200940 | 20790 | 734540
88 |  | Graham Elementary | 12499396 | 0 | 8970763 | 8970763 | 252827 | 3336 | 8714600
89 |  | Guerrero Thompson Elementary | 2480674 | 0 | 1646275 | 1646275 | 310373 | 192047 | 1143855
90 |  | Gullett Elementary | 2849758 | 0 | 847367 | 847367 | 534550 | 29986 | 282831
91 |  | Hart Elementary | 3678230 | 0 | 2852075 | 2852075 | 320556 | 290252 | 2241267
92 |  | Highland Park Elementary | 13219341 | 0 | 8748195 | 8748195 | 243215 | 18920 | 8486060
93 |  | Jordan Elementary | 5000362 | -200 | 4029136 | 4028936 | 424905 | 97197 | 3506834
94 |  | Joslin Elementary | 3434917 | 1800 | 1787726 | 1789526 | 618748 | 198734 | 972044
95 |  | Kealing Middle School | 3429176 | -200 | 2592262 | 2592062 | 200679 | 73655 | 2317728
96 |  | Kiker Elementary | 1554112 | 0 | 1052644 | 1052644 | 202733 | 77498 | 772413
97 |  | Kocurek Elementary | 1780765 | 0 | 1349918 | 1349918 | 335478 | 12619 | 1001821
98 |  | Lamar Middle School | 1048408 | 0 | 1283347 | 1283347 | 689937 | 43929 | 549481
99 |  | Lee Elementary | 519760 | -200 | 325323 | 325123 | 201746 | 5652 | 117725
100 |  | Lively Middle School | 3179267 | 1800 | 1594040 | 1595840 | 948805 | 361269 | 285766
101 |  | Maplewood Elementary | 987019 | 0 | 899047 | 899047 | 426881 | 71523 | 400643
102 |  | Mathews Elementary | 558601 | -200 | 542416 | 542216 | 183246 | 20810 | 338160
103 |  | McBee Elementary | 6183100 | 0 | 3552858 | 3552858 | 1198656 | 336719 | 2017483
104 |  | Mendez Middle School | 19175133 | 0 | 15235801 | 15235801 | 9839452 | 4636859 | 759490
105 |  | Metz Facility | 0 | 0 | 774846 | 774846 | 0 | 0 | 774846
106 |  | Mills Elementary | 1193142 | 0 | 1795915 | 1795915 | 1186116 | 221982 | 387817
107 |  | Ortega Elementary | 13025058 | -200 | 9382065 | 9381865 | 228904 | 488199 | 8664762
108 |  | Overton Elementary | 1757293 | -200 | 1269719 | 1269519 | 168805 | 172897 | 927817
109 |  | Padron Elementary | 2471987 | 0 | 1293433 | 1293433 | 326152 | 25781 | 941500
110 |  | Palm Elementary | 4718272 | 0 | 2175831 | 2175831 | 729637 | 36228 | 1409966
111 |  | Paredes Middle School | 5082573 | 0 | 3985248 | 3985248 | 212892 | 52705 | 3719651
112 |  | Patton Elementary | 4284708 | 0 | 2001895 | 2001895 | 423672 | 94483 | 1483740
113 |  | Perez Elementary | 999682 | 0 | 949986 | 949986 | 235567 | 14995 | 699424
114 |  | Pickle Elementary | 4937116 | -89000 | 1820604 | 1731604 | 295689 | 589138 | 846777
115 |  | Pillow Elementary | 2474897 | 0 | 586252 | 586252 | 234115 | 19538 | 332599
116 |  | Pleasant Hill Elementary | 2167098 | 0 | 998217 | 998217 | 212948 | 69487 | 715782
117 |  | Reilly Elementary | 4950107 | 0 | 3623095 | 3623095 | 624205 | 229587 | 2769303
118 |  | Ridgetop Elementary | 5215209 | 0 | 229459 | 229459 | 224460 | 4999 | 0
119 |  | Rodriguez Elementary | 5634979 | 741000 | 2583936 | 3324936 | 1888728 | 250469 | 1185739
120 |  | Small Middle School | 244550 | -200 | 260319 | 260119 | 249931 | 5631 | 4557
121 |  | St. Elmo Elementary | 5897572 | -200 | 2517504 | 2517304 | 189813 | 128338 | 2199153
122 |  | Summitt Elementary | 983495 | 0 | 993609 | 993609 | 555615 | 29326 | 408668
123 |  | Sunset Valley Elementary | 1250600 | 0 | 343151 | 343151 | 289711 | 39820 | 13620
124 |  | Travis Early College High School | 0 | 0 | 52945 | 52945 | 49815 | 0 | 3130
125 |  | Travis Heights Elementary | 2999930 | 1800 | 2071573 | 2073373 | 438733 | 1466841 | 167799
126 |  | Uphaus Early Childhood Center | 715942 | 0 | 442985 | 442985 | 76646 | 3054 | 363285
127 |  | Walnut Creek Elementary | 4040845 | 0 | 961626 | 961626 | 463331 | 18034 | 480261
128 |  | Webb Middle School | 12669976 | 0 | 7445172 | 7445172 | 458710 | 30880 | 6955582
129 |  | Widen Elementary | 6160033 | 6830 | 2915901 | 2922731 | 2610776 | 305645 | 6310
130 |  | Winn Montessori | 5846381 | -2894370 | 3321923 | 427553 | 189247 | 238306 | 0
131 |  | Zavala Elementary | 4232845 | 1800 | 1806053 | 1807853 | 461722 | 398474 | 947657
132 |  | Zilker Elementary | 1064987 | -200 | 533107 | 532907 | 187438 | 75538 | 269931
133 |  | Print Shop Move | 0 | 0 | 57082 | 57082 | -8600 | 8600 | 57082
134 |  | Districtwide Secure Vestibules | 0 | -30749 | 22463454 | 22432705 | 2217439 | 1618078 | 18597188
135 |  | Subtotal Secure Vestibule and Other Targeted Work: | 342735326 | -9983916 | 242806160 | 232822244 | 69034326 | 39059603 | 124728315
136 |  | Non Campus Projects:
137 |  | Bus Replacement Plan | 25736000 | -429758 | 25249590 | 24819832 | 22433208 | 2386624 | 0
138 |  | Athletic - Turf Fields | 0 | 0 | 50697990 | 50697990 | 36044930 | 9618513 | 5034547
139 |  | EWAS | 0 | 0 | 47500 | 47500 | 41544 | 5208 | 748
140 |  | Land for Future SE Elementary School | 5000000 | 0 | 4666285 | 4666285 | 4656283 | 9952 | 50
141 |  | Impervious Cover | 0 | 0 | 171122 | 171122 | 164244 | 0 | 6878
142 |  | IRCA Professional Services | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 943099 | 973700 | 83201
143 |  | Food Services - Kitchen Equipment | 0 | 0 | 29209843 | 29209843 | 15870937 | 8765312 | 4573594
144 |  | Future SE HS Planning and Design | 800000 | 0 | 748880 | 748880 | 0 | 0 | 748880
145 |  | Planning and Design Studies | 2500000 | 0 | 2348750 | 2348750 | 694355 | 7445 | 1646950
146 |  | Dispersed Dining - Vending | 150000 | 0 | 147165 | 147165 | 0 | 0 | 147165
147 |  | Musical Instruments | 5000000 | 0 | 4905500 | 4905500 | 2665767 | 975084 | 1264649
148 |  | Subtotal Non Campus Projects: | 39186000 | -429758 | 120192625 | 119762867 | 83514367 | 22741838 | 13506662
149 |  | Undesignated:
150 |  | Doors and Locks Security Improvements | 5000000 | 0 | 7551500 | 7551500 | 4868479 | 2681322 | 1699
151 |  | Special Education Inclusion Improvements and Cameras | 15200000 | 0 | 13300720 | 13300720 | 237956 | 163355 | 12899409
152 |  | Furniture | 3500000 | 0 | 3289850 | 3289850 | 1572864 | 11082 | 1705904
153 |  | HVAC and Other Building Deficiencies | 25000000 | -222223 | 16718271 | 16496048 | 3500724 | 190476 | 12804848
154 |  | Middle and High School Athletic Facility Repairs | 9800000 | 0 | 1382846 | 1382846 | 177132 | 5086 | 1200628
155 |  | Outdoor Learning Spaces and/or Activity Spaces | 4700000 | 0 | 3633287 | 3633287 | 2271987 | 391890 | 969410
156 |  | Roofing | 9250000 | 0 | 6968454 | 6968454 | 1560268 | 425880 | 4982306
157 |  | Security Fencing | 5000000 | 2259932 | 13809702 | 16069634 | 12376665 | 1111957 | 2581012
158 |  | Universal Design Improvements | 400000 | 0 | 1372440 | 1372440 | 151153 | 1186621 | 34666
159 |  | Subtotal Undesignated: | 77850000 | 2037709 | 68027070 | 70064779 | 26717228 | 6167669 | 37179882
160 |  | Subtotal Targeted Projects | 575333669 | -8375965 | 528635998 | 520260033 | 241537114 | 73701077 | 205021842
161 |  | Non Construction-Prop A:
162 |  | Program Contingency | 0 | 593327 | 770214 | 1363541 | 0 | 0 | 1363541
163 |  | Program Management | 0 | 5242469 | 241055963 | 246298432 | 101825516 | 33914191 | 110558725
164 |  | Subtotal Non Construction-Prop A | 0 | 5835796 | 241826177 | 247661973 | 101825516 | 33914191 | 111922266
165 |  | Total Proposition A | 2316024940 | 0 | 2316025000 | 2316025000 | 969438951 | 784810373 | 561775676
166 |  | Proposition B
167 |  | Campus Technology:
168 |  | Akins Early College High School | 2161566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 |  | Allison Elementary | 226394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 |  | Anderson High School | 1831548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 |  | Andrews Elementary | 177384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 |  | Anita Coy (ALC) | 102041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 |  | Ann Richards SYWL | 866000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 |  | Austin High School | 1922353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 |  | Bailey Middle School | 809891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 |  | Baldwin Elementary | 612039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 |  | Baranoff Elementary | 738300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 |  | Barrington Elementary | 171843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 |  | Barton Hills Elementary | 440888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  | Bear Creek Elementary | 458243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 |  | Becker Elementary | 500962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 |  | Bedichek Middle School | 726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 |  | Blackshear Elementary | 377168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 |  | Blanton Elementary | 588085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 |  | Blazier Elementary 4-6 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 |  | Blazier Elementary K-3 | 223972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 |  | Boone Elementary | 513575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 |  | Bowie High School | 2233200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 |  | Brentwood Elementary | 589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 |  | Brown Elementary | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 |  | Bryker Woods Elementary | 402857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 |  | Burnet Middle School | 539166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 |  | Campbell Elementary | 333365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 |  | Casey Elementary | 509999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 |  | Casis Elementary | 592000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 |  | Clayton Elementary | 638762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 |  | Clifton Center | 244772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 |  | Cook Elementary | 477575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 |  | Covington Middle School | 697512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 |  | Cowan Elementary | 540003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 |  | Crockett Early College High School | 1421782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 |  | Cunningham Elementary | 453781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 |  | Davis Elementary | 597260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 |  | Dawson Elementary | 382858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 |  | Dobie Middle School | 656225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 |  | Doss Elementary | 713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 |  | Eastside Early College High School | 729143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 |  | Galindo Elementary | 493931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 |  | Garcia YMLA | 414754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 |  | Garza Independence High School | 337691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 |  | Gorzycki Middle School | 1137738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 |  | Govalle Elementary | 444897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 |  | Graham Elementary | 486604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 |  | Guerrero Thompson Elementary | 534326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 |  | Gullett Elementary | 562242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 |  | Harris Elementary | 186310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 |  | Hart Elementary | 531770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 |  | Highland Park Elementary | 589659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 |  | Hill Elementary | 715379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 |  | Houston Elementary | 275672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 |  | Jordan Elementary | 532638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 |  | Joslin Elementary | 394083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 |  | Kealing Middle School | 1138824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 |  | Kiker Elementary | 676888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 |  | Kocurek Elementary | 526235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 |  | Lamar Middle School | 1073592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 |  | Langford Elementary | 278905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 |  | LBJ Early College High School | 842578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 |  | Lee Elementary | 505240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 |  | Liberal Arts and Science Academy High School | 1249516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 |  | Linder Elementary | 279261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 |  | Lively Middle School | 1061733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 |  | Maplewood Elementary | 459981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 |  | Martin Middle School | 446070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 |  | Mathews Elementary | 430399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 |  | McBee Elementary | 427900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 |  | McCallum High School | 1549475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 |  | Menchaca Elementary | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 |  | Mendez Middle School | 376867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 |  | Mills Elementary | 688858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 |  | Murchison Middle School | 1125623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 |  | Navarro Early College High School | 1446983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 |  | Norman-Sims Elementary | 382361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 |  | Northeast ECHS / International High School | 1169653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 |  | O Henry Middle School | 768774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 |  | Oak Hill Elementary | 613492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 |  | Oak Springs Elementary | 122082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 |  | Odom Elementary | 428870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 |  | Ortega Elementary | 382942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 |  | Overton Elementary | 472707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 |  | Padron Elementary | 547013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 |  | Palm Elementary | 439728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 |  | Paredes Middle School | 706427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 |  | Patton Elementary | 686292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 |  | Pecan Springs Elementary | 157188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 |  | Perez Elementary | 497318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 |  | Pickle Elementary | 418884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 |  | Pillow Elementary | 468103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 |  | Pleasant Hill Elementary | 451902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 |  | Reilly Elementary | 409893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 |  | Ridgetop Elementary | 437791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 |  | Rodriguez Elementary | 453021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 |  | Rosedale School | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 |  | Sadler Means YWLA | 227158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 |  | Sanchez Elementary | 504262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 |  | Small Middle School | 1102450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 |  | St. Elmo Elementary | 406428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 |  | Summitt Elementary | 676505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 |  | Sunset Valley Elementary | 491400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 |  | Travis Early College High School | 754038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 |  | Travis Heights Elementary | 542070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 |  | Uphaus Early Childhood Center | 397058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 |  | Walnut Creek Elementary | 529155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 |  | Webb Middle School | 640024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 |  | Widen Elementary | 449967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 |  | Williams Elementary | 452981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 |  | Winn Montessori | 369619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 |  | Wooldridge Elementary | 231845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 |  | Wooten Elementary | 297663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 |  | Zavala Elementary | 395155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 |  | Zilker Elementary | 500013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 |  | Subtotal Undesignated: | 69356060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 |  | Districtwide:
284 |  | Districtwide Network Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 |  | Staff/Student Devices and Equipment | 6185000 | 0 | 75541000 | 75541000 | 40514692 | 2797574 | 32228734
286 |  | Subtotal Districtwide: | 6185000 | 0 | 75541000 | 75541000 | 40514692 | 2797574 | 32228734
287 |  | Total Proposition B | 75541060 | 0 | 75541000 | 75541000 | 40514692 | 2797574 | 32228734
288 |  | Proposition C
289 |  | Stadiums & Athletic Complexes:
290 |  | Burger Athletic Complex | 4767000 | 0 | 3676366 | 3676366 | 51923 | 247144 | 3377299
291 |  | Delco Activity Center | 15000000 | 0 | 11340709 | 11340709 | 415202 | 684051 | 10241456
292 |  | Nelson Field | 25000000 | 0 | 19301337 | 19301337 | 590589 | 919714 | 17791034
293 |  | Noack Sports Complex | 2667000 | 0 | 2054636 | 2054636 | 41696 | 144410 | 1868530
294 |  | Subtotal Undesignated: | 47434000 | 0 | 36373048 | 36373048 | 1099410 | 1995319 | 33278319
295 |  | Non Construction-Prop C:
296 |  | Program Contingency | 0 | 0 | 4746682 | 4746682 | 0 | 0 | 4746682
297 |  | Program Management | 0 | 0 | 6314270 | 6314270 | 28691 | 0 | 6285579
298 |  | Subtotal Non Construction-Prop C | 0 | 0 | 11060952 | 11060952 | 28691 | 0 | 11032261
299 |  | Total Proposition C | 47434000 | 0 | 47434000 | 47434000 | 1128101 | 1995319 | 44310580
300 |  | 2022 Bond Total Amount | 2439000000 | 0 | 2439000000 | 2439000000 | 1011081744 | 789603266 | 638314990
Notes:
All numbers are as of April 30, 2026.
Numbers may not add due to rounding.
2022 Bond Interest Projects
|  | Projects | Initial | BUDGET AMENDMENTS | Budget a/o March 31, 2026 | Budget a/o April 30, 2026 | Actuals | Commitments | Balance
Proposition A
|  | Police Allotment - Vehicles | 0 | 0 | 7061523 | 7061523 | 7058496 | 3026.16 | 0.84
|  | HVAC Controls | 0 | 0 | 7698933 | 7698933 | 0 | 0 | 7698933
|  | Travis ECHS GMP #5 (230014) | 0 | 0 | 42529070 | 42529070 | 9704237 | 25530498 | 7294335
|  | Total Proposition A | 0 | 0 | 57289526 | 57289526 | 16762733 | 25533524.16 | 14993268.84
Proposition B
|  | Allovue | 0 | 0 | 411750 | 411750 | 411750 | 0 | 0
|  | Technology Allotment - | 0 | 0 | 75366 | 75366 | 75366 | 0 | 0
|  | Total Proposition B | 0 | 0 | 487116 | 487116 | 487116 | 0 | 0
Proposition C
|  | House Park (#210034) | 0 | 0 | 5960742 | 5960742 | 4361712 | 77045 | 1521985
|  | Total Proposition C | 0 | 0 | 5960742 | 5960742 | 4361712 | 77045 | 1521985
|  | 2022 Bond Interest Total Amount | 0 | 0 | 63737384 | 63737384 | 21611561 | 25610569.16 | 16515253.84
Note: Unused interest funds went into the HVAC Controls account. Reversal and return to the main holding account will be reflected in May's Financials.