## 2022 Bond
| 1 |  | 2 | 5 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Proposed 2022 Bond Budget-to Actual (a/o June 30, 2026)
|  | CONSTRUCTION COSTS |  |  |  | TOTALS TO DATE
|  | Projects | Initial | BUDGET AMENDMENTS | Budget a/o May 31 2026 | Budget a/o June 30 2026 | Actuals | Commitments | Balance
Proposition A
1 |  | Modernization Full Projects:
2 |  | Allison Elementary | 56093606 | 0 | 58798343 | 58798343 | 42192689 | 14187158 | 2418496
3 |  | Andrews Elementary | 38685616 | 0 | 28747721 | 28747721 | 3299943 | 18771498 | 6676280
4 |  | Barrington Elementary | 38686157 | 0 | 4996079 | 4996079 | 3378326 | 1505598 | 112155
5 |  | Burnet Middle School | 157515834 | 0 | 150538120 | 150538120 | 47122513 | 89461721 | 13953886
6 |  | Cowan Elementary | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 180000
7 |  | Cunningham Elementary | 0 | 0 | 235217 | 235217 | 21700 | 185916 | 27601
8 |  | Full Modernization Portable Rental | 0 | 0 | 1093742 | 1093742 | 994231 | 0 | 99511
9 |  | Harris Elementary | 56093690 | 0 | 55147078 | 55147078 | 49674629 | 3696249 | 1776200
10 |  | Houston Elementary | 56094328 | 0 | 61925092 | 61925092 | 49007657 | 10432749 | 2484686
11 |  | Langford Elementary | 39653095 | 0 | 67775758 | 67775758 | 42528544 | 20282993 | 4964221
12 |  | Lee Elementary | 0 | 0 | 667190 | 667190 | 0 | 0 | 667190
13 |  | Linder Elementary | 56093739 | 0 | 69513403 | 69513403 | 53987153 | 14334270 | 1191980
14 |  | Nelson Bus Terminal | 18584000 | 0 | 14441227 | 14441227 | 221903 | 845046 | 13374278
15 |  | Oak Springs Elementary | 47499918 | 0 | 63000000 | 63000000 | 12972636 | 36540978 | 13486386
16 |  | Pecan Springs Elementary | 47499812 | 0 | 57145025 | 57145025 | 46571496 | 9377064 | 1196465
17 |  | Pickle Elementary | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 21700 | 216536 | 1764
18 |  | Sadler Means YWLA | 101916842 | 0 | 109858381 | 109858381 | 72806698 | 30482522 | 6569161
19 |  | Sims Facility | 0 | 0 | 5584674 | 5584674 | 5293084 | 189147 | 102443
20 |  | Travis Early College High School | 251455962 | 1350000 | 209255751 | 210605751 | 108391138 | 93509384 | 8705229
21 |  | Wooldridge Elementary | 38686155 | 0 | 62547952 | 62547952 | 4151213 | 1183488 | 57213251
22 |  | Wooten Elementary | 39653337 | 0 | 59094913 | 59094913 | 55078747 | 3396717 | 619449
23 |  | Subtotal Modernization Full Projects: | 1044212091 | 1350000 | 1080785666 | 1082135666 | 597716000 | 348599034 | 135820632
24 |  | Modernization Phased Projects:
25 |  | Anderson High School | 45576452 | 0 | 31888368 | 31888368 | 15594231 | 11398290 | 4895847
26 |  | Austin High School | 39999647 | 0 | 29469034 | 29469034 | 4469385 | 22713281 | 2286368
27 |  | Crockett Early College High School | 65345218 | 0 | 51089623 | 51089623 | 16737094 | 31958265 | 2394264
28 |  | Dobie Middle School | 36186775 | 0 | 27562157 | 27562157 | 11089342 | 11140109 | 5332706
29 |  | Hill Elementary | 29999621 | 0 | 22205487 | 22205487 | 1523792 | 2683133 | 17998562
30 |  | LBJ Early College High School | 115685422 | 0 | 84387486 | 84387486 | 49823139 | 26856149 | 7708198
31 |  | Martin Middle School | 60999930 | 0 | 36564067 | 36564067 | 11744418 | 24790495 | 29154
32 |  | McCallum High School | 64999525 | 0 | 46641997 | 46641997 | 16674377 | 23485289 | 6482331
33 |  | Navarro Early College High School | 60000017 | 0 | 42864166 | 42864166 | 12948637 | 23991042 | 5924487
34 |  | Northeast ECHS / International High School | 116686347 | 0 | 86408597 | 86408597 | 19852579 | 55976999 | 10579019
35 |  | O Henry Middle School | 61000226 | 0 | 45952579 | 45952579 | 4474892 | 10917303 | 30560384
36 |  | Phased Modernization Portable Rental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Subtotal Modernization Phased Projects: | 696479180 | 0 | 505033561 | 505033561 | 164931886 | 245910355 | 94191320
38 |  | Subtotal Modernization Projects | 1740691271 | 1350000 | 1585819227 | 1587169227 | 762647886 | 594509389 | 230011952
39 |  | Targeted Projects:
40 |  | Mental Health Center:
41 |  | Brown Elementary | 130306 | 0 | 118631 | 118631 | 12950 | 5550 | 100131
42 |  | Eastside Early College High School | 8988857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Govalle Elementary | 132103 | 0 | 120323 | 120323 | - | - | 120323
44 |  | Norman-Sims Elementary | 131639 | 0 | 119886 | 119886 | - | - | 119886
45 |  | Subtotal Mental Health Center: | 9382905 | 0 | 358840 | 358840 | 12950 | 5550 | 340340
46 |  | Open Concept:
47 |  | Cook Elementary | 14507425 | 0 | 15041415 | 15041415 | 14154522 | 794826 | 92067
48 |  | Oak Hill Elementary | 18375508 | 0 | 22976577 | 22976577 | 20574587 | 1641208 | 760782
49 |  | Odom Elementary | 9188130 | 0 | 8894187 | 8894187 | 7971528 | 611644 | 311015
50 |  | Williams Elementary | 16925019 | 0 | 18725410 | 18725410 | 17936677 | 777829 | 10904
51 |  | Subtotal Open Concept: | 58996082 | 0 | 65637589 | 65637589 | 60637314 | 3825507 | 1174768
52 |  | Renovations without Secure Vestibule:
53 |  | Bear Creek Elementary | 13999757 | 0 | 2030910 | 2030910 | 38049 | 58340 | 1934521
54 |  | Eastside Early College High School | 0 | 0 | 7837758 | 7837758 | 269915 | 427587 | 7140256
55 |  | Liberal Arts and Science Academy High School | 28398484 | 0 | 19027073 | 19027073 | 1892777 | 932024 | 16202272
56 |  | Murchison Middle School | 3193377 | 0 | 2117232 | 2117232 | 166737 | 4450 | 1946045
57 |  | Saegert Bus Terminal | 1000000 | 0 | 945440 | 945440 | 0 | 0 | 945440
58 |  | Sanchez Elementary | 591738 | 0 | 505301 | 505301 | 0 | 0 | 505301
59 |  | Subtotal Renovations without Secure Vestibule: | 47183356 | 0 | 32463714 | 32463714 | 2367478 | 1422401 | 28673835
60 |  | Secure Vestibule and Other Targeted Work:
61 |  | Akins Early College High School | 15742434 | 0 | 11040860 | 11040860 | 3349685 | 5837076 | 1854099
62 |  | Anita Coy (ALC) | 621959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Bailey Middle School | 7461109 | 0 | 5840245 | 5840245 | 3367265 | 1393369 | 1079611
64 |  | Baldwin Elementary | 2504961 | 0 | 1374799 | 1374799 | 744908 | 24278 | 605613
65 |  | Baranoff Elementary | 5063700 | 0 | 3718709 | 3718709 | 847885 | 256050 | 2614774
66 |  | Barton Hills Elementary | 873112 | 0 | 563075 | 563075 | 352502 | 11364 | 199209
67 |  | Becker Elementary | 872038 | 0 | 433423 | 433423 | 399143 | 34278 | 2
68 |  | Bedichek Middle School | 3961000 | -83625 | 3098714 | 3015089 | 868614 | 461265 | 1685210
69 |  | Blackshear Elementary | 4111832 | 0 | 3328505 | 3328505 | 2754559 | 324134 | 249812
70 |  | Blanton Elementary | 5168915 | 3030 | 3565251 | 3568281 | 2634162 | 196201 | 737918
71 |  | Blazier Elementary K-3 | 545028 | 0 | 325004 | 325004 | 225316 | 19586 | 80102
72 |  | Boone Elementary | 3001425 | 0 | 1888622 | 1888622 | 395225 | 66417 | 1426980
73 |  | Bowie High School | 24755800 | 0 | 16408149 | 16408149 | 11892100 | 838597 | 3677452
74 |  | Bryker Woods Elementary | 5846143 | 0 | 4360918 | 4360918 | 896787 | 2273572 | 1190559
75 |  | Campbell Elementary | 1184635 | 0 | 717858 | 717858 | 207896 | 5804 | 504158
76 |  | Casey Elementary | 6112001 | 65000 | 4029455 | 4094455 | 3314533 | 775486 | 4436
77 |  | Clayton Elementary | 2118238 | 0 | 998840 | 998840 | 269666 | 49757 | 679417
78 |  | Clifton Center | 13000228 | 0 | 9985068 | 9985068 | 5747510 | 3710634 | 526924
79 |  | Covington Middle School | 22933488 | 0 | 10594220 | 10594220 | 2790842 | 2788179 | 5015199
80 |  | Cowan Elementary | 832997 | 0 | 388658 | 388658 | 337468 | 32019 | 19171
81 |  | Cunningham Elementary | 1971219 | 0 | 1231009 | 1231009 | 225673 | 58067 | 947269
82 |  | Davis Elementary | 6198740 | 0 | 3796829 | 3796829 | 643087 | 54577 | 3099165
83 |  | Dawson Elementary | 1277142 | 5091 | 168831 | 173922 | 163813 | 12161 | -2052
84 |  | Galindo Elementary | 10510069 | 0 | 5796529 | 5796529 | 974242 | 148945 | 4673342
85 |  | Garcia YMLA | 4583246 | 0 | 2102797 | 2102797 | 707666 | 269745 | 1125386
86 |  | Garza Independence High School | 2603309 | 0 | 1401496 | 1401496 | 536380 | 105834 | 759282
87 |  | Gorzycki Middle School | 2283262 | 0 | 956270 | 956270 | 200940 | 20790 | 734540
88 |  | Graham Elementary | 12499396 | 0 | 8970763 | 8970763 | 252827 | 3336 | 8714600
89 |  | Guerrero Thompson Elementary | 2480674 | 0 | 1651275 | 1651275 | 233635 | 160205 | 1257435
90 |  | Gullett Elementary | 2849758 | 0 | 847367 | 847367 | 534550 | 29986 | 282831
91 |  | Hart Elementary | 3678230 | 0 | 2852075 | 2852075 | 436408 | 196234 | 2219433
92 |  | Highland Park Elementary | 13219341 | 0 | 8748195 | 8748195 | 243215 | 46220 | 8458760
93 |  | Jordan Elementary | 5000362 | 0 | 4027476 | 4027476 | 427420 | 97082 | 3502974
94 |  | Joslin Elementary | 3434917 | 8545 | 1789526 | 1798071 | 670233 | 466431 | 661407
95 |  | Kealing Middle School | 3429176 | 0 | 2591782 | 2591782 | 200679 | 173974 | 2217129
96 |  | Kiker Elementary | 1554112 | 0 | 1052644 | 1052644 | 237352 | 42879 | 772413
97 |  | Kocurek Elementary | 1780765 | 0 | 1349918 | 1349918 | 335478 | 12619 | 1001821
98 |  | Lamar Middle School | 1048408 | 0 | 1249544 | 1249544 | 689937 | 177378 | 382229
99 |  | Lee Elementary | 519760 | 0 | 324213 | 324213 | 201746 | 5652 | 116815
100 |  | Lively Middle School | 3179267 | 0 | 1594380 | 1594380 | 1072013 | 241561 | 280806
101 |  | Maplewood Elementary | 987019 | 0 | 899047 | 899047 | 426881 | 71523 | 400643
102 |  | Mathews Elementary | 558601 | 0 | 542941 | 542941 | 190341 | 21006 | 331594
103 |  | McBee Elementary | 6183100 | 0 | 3552858 | 3552858 | 1209902 | 348088 | 1994868
104 |  | Mendez Middle School | 19175133 | 0 | 15235801 | 15235801 | 11146880 | 3462638 | 626283
105 |  | Metz Facility | 0 | 0 | 774846 | 774846 | 0 | 0 | 774846
106 |  | Mills Elementary | 1193142 | 0 | 1795915 | 1795915 | 1188146 | 404574 | 203195
107 |  | Ortega Elementary | 13025058 | 0 | 9381585 | 9381585 | 274081 | 411503 | 8696001
108 |  | Overton Elementary | 1757293 | 0 | 1268059 | 1268059 | 294844 | 172897 | 800318
109 |  | Padron Elementary | 2471987 | 0 | 1293433 | 1293433 | 332017 | 32561 | 928855
110 |  | Palm Elementary | 4718272 | 0 | 2175831 | 2175831 | 729637 | 40932 | 1405262
111 |  | Paredes Middle School | 5082573 | 27723 | 3985248 | 4012971 | 288731 | 23306 | 3700934
112 |  | Patton Elementary | 4284708 | 18800 | 2826895 | 2845695 | 369459 | 93848 | 2382388
113 |  | Perez Elementary | 999682 | 0 | 949986 | 949986 | 235567 | 19699 | 694720
114 |  | Pickle Elementary | 4937116 | 0 | 1731604 | 1731604 | 298976 | 608024 | 824604
115 |  | Pillow Elementary | 2474897 | 0 | 586252 | 586252 | 234115 | 23038 | 329099
116 |  | Pleasant Hill Elementary | 2167098 | 0 | 998217 | 998217 | 217892 | 77553 | 702772
117 |  | Reilly Elementary | 4950107 | 0 | 3623095 | 3623095 | 642699 | 280393 | 2700003
118 |  | Ridgetop Elementary | 5215209 | 0 | 229459 | 229459 | 224460 | 4999 | 0
119 |  | Rodriguez Elementary | 5634979 | 0 | 3324936 | 3324936 | 1937628 | 210457 | 1176851
120 |  | Small Middle School | 244550 | 0 | 258659 | 258659 | 249931 | 5631 | 3097
121 |  | St. Elmo Elementary | 5897572 | 0 | 2517024 | 2517024 | 303720 | 14431 | 2198873
122 |  | Summitt Elementary | 983495 | 0 | 993609 | 993609 | 555615 | 68026 | 369968
123 |  | Sunset Valley Elementary | 1250600 | 5420 | 343151 | 348571 | 338126 | 26021 | -15576
124 |  | Travis Early College High School | 0 | 0 | 52945 | 52945 | 49815 | 0 | 3130
125 |  | Travis Heights Elementary | 2999930 | 0 | 2071913 | 2071913 | 1413888 | 545005 | 113020
126 |  | Uphaus Early Childhood Center | 715942 | 0 | 442985 | 442985 | 76646 | 7757 | 358582
127 |  | Walnut Creek Elementary | 4040845 | 64825 | 961626 | 1026451 | 464363 | 17002 | 545086
128 |  | Webb Middle School | 12669976 | 0 | 7445172 | 7445172 | 458710 | 30880 | 6955582
129 |  | Widen Elementary | 6160033 | 0 | 2922731 | 2922731 | 2649268 | 271856 | 1607
130 |  | Winn Montessori | 5846381 | 0 | 427553 | 427553 | 189247 | 238306 | 0
131 |  | Zavala Elementary | 4232845 | 0 | 1806393 | 1806393 | 657534 | 262689 | 886170
132 |  | Zilker Elementary | 1064987 | 0 | 531447 | 531447 | 250563 | 117221 | 163663
133 |  | Print Shop Move | 0 | 0 | 57082 | 57082 | -8600 | 8600 | 57082
134 |  | Districtwide Secure Vestibules | 0 | -49809 | 22446050 | 22396241 | 2601295 | 1356160 | 18438786
135 |  | Subtotal Secure Vestibule and Other Targeted Work: | 342735326 | 65000 | 233617640 | 233682640 | 80875737 | 30698366 | 122108537
136 |  | Non Campus Projects:
137 |  | Bus Replacement Plan | 25736000 | -429758 | 24819832 | 24819832 | 24670668 | 0 | 149164
138 |  | Athletic - Turf Fields | 0 | 5000000 | 50697990 | 55697990 | 39645765 | 7666799 | 8385426
139 |  | EWAS | 0 | 0 | 47500 | 47500 | 42292 | 5208 | 0
140 |  | Land for Future SE Elementary School | 5000000 | 0 | 4666285 | 4666285 | 4656283 | 9952 | 50
141 |  | Impervious Cover | 0 | 0 | 171122 | 171122 | 164244 | 0 | 6878
142 |  | IRCA Professional Services | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 959805 | 964366 | 75829
143 |  | Food Services - Kitchen Equipment | 0 | 0 | 29209843 | 29209843 | 20032719 | 2796740 | 6380384
144 |  | Future SE HS Planning and Design | 800000 | 0 | 748880 | 748880 | 0 | 0 | 748880
145 |  | Planning and Design Studies | 2500000 | 0 | 12348750 | 12348750 | 1160210 | 5418528 | 5770012
146 |  | Dispersed Dining - Vending | 150000 | 0 | 147165 | 147165 | 0 | 0 | 147165
147 |  | Musical Instruments | 5000000 | 0 | 4905500 | 4905500 | 2745864 | 893549 | 1266087
148 |  | Subtotal Non Campus Projects: | 39186000 | 4570242 | 129762867 | 134762867 | 94077850 | 17755142 | 22929875
149 |  | Undesignated:
150 |  | Doors and Locks Security Improvements | 5000000 | 0 | 7551500 | 7551500 | 5248973 | 2300828 | 1699
151 |  | Special Education Inclusion Improvements and Cameras | 15200000 | 0 | 13300720 | 13300720 | 240034 | 183277 | 12877409
152 |  | Furniture | 3500000 | 0 | 3289850 | 3289850 | 1572864 | 178143 | 1538843
153 |  | HVAC and Other Building Deficiencies | 25000000 | 305000 | 16495809 | 16800809 | 3765753 | 587736 | 12447320
154 |  | Middle and High School Athletic Facility Repairs | 9800000 | 0 | 1382846 | 1382846 | 217420 | 0 | 1165426
155 |  | Outdoor Learning Spaces and/or Activity Spaces | 4700000 | 0 | 3633287 | 3633287 | 2454133 | 209744 | 969410
156 |  | Roofing | 9250000 | 0 | 6968454 | 6968454 | 1660272 | 325979 | 4982203
157 |  | Security Fencing | 5000000 | 0 | 16069634 | 16069634 | 13102945 | 866848 | 2099841
158 |  | Universal Design Improvements | 400000 | 0 | 1372440 | 1372440 | 151153 | 1186621 | 34666
159 |  | Subtotal Undesignated: | 77850000 | 305000 | 70064540 | 70369540 | 28413547 | 5839176 | 36116817
160 |  | Subtotal Targeted Projects | 575333669 | 4940242 | 531905190 | 537275190 | 266384876 | 59546142 | 211344172
161 |  | Non Construction-Prop A:
162 |  | Program Contingency | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
163 |  | Program Management | 0 | -6720000 | 198300583 | 191580583 | 110481492 | 32199262 | 48899829
164 |  | Subtotal Non Construction-Prop A | 0 | -6720000 | 198300583 | 191580583 | 110481492 | 32199262 | 48899829
165 |  | Total Proposition A | 2316024940 | -429758 | 2316025000 | 2316025000 | 1139514254 | 686254793 | 490255953
166 |  | Proposition B
167 |  | Campus Technology:
168 |  | Akins Early College High School | 2161566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 |  | Allison Elementary | 226394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 |  | Anderson High School | 1831548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 |  | Andrews Elementary | 177384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 |  | Anita Coy (ALC) | 102041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 |  | Ann Richards SYWL | 866000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 |  | Austin High School | 1922353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 |  | Bailey Middle School | 809891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 |  | Baldwin Elementary | 612039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 |  | Baranoff Elementary | 738300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 |  | Barrington Elementary | 171843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 |  | Barton Hills Elementary | 440888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  | Bear Creek Elementary | 458243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 |  | Becker Elementary | 500962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 |  | Bedichek Middle School | 726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 |  | Blackshear Elementary | 377168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 |  | Blanton Elementary | 588085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 |  | Blazier Elementary 4-6 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 |  | Blazier Elementary K-3 | 223972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 |  | Boone Elementary | 513575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 |  | Bowie High School | 2233200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 |  | Brentwood Elementary | 589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 |  | Brown Elementary | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 |  | Bryker Woods Elementary | 402857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 |  | Burnet Middle School | 539166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 |  | Campbell Elementary | 333365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 |  | Casey Elementary | 509999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 |  | Casis Elementary | 592000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 |  | Clayton Elementary | 638762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 |  | Clifton Center | 244772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 |  | Cook Elementary | 477575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 |  | Covington Middle School | 697512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 |  | Cowan Elementary | 540003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 |  | Crockett Early College High School | 1421782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 |  | Cunningham Elementary | 453781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 |  | Davis Elementary | 597260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 |  | Dawson Elementary | 382858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 |  | Dobie Middle School | 656225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 |  | Doss Elementary | 713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 |  | Eastside Early College High School | 729143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 |  | Galindo Elementary | 493931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 |  | Garcia YMLA | 414754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 |  | Garza Independence High School | 337691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 |  | Gorzycki Middle School | 1137738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 |  | Govalle Elementary | 444897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 |  | Graham Elementary | 486604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 |  | Guerrero Thompson Elementary | 534326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 |  | Gullett Elementary | 562242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 |  | Harris Elementary | 186310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 |  | Hart Elementary | 531770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 |  | Highland Park Elementary | 589659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 |  | Hill Elementary | 715379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 |  | Houston Elementary | 275672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 |  | Jordan Elementary | 532638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 |  | Joslin Elementary | 394083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 |  | Kealing Middle School | 1138824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 |  | Kiker Elementary | 676888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 |  | Kocurek Elementary | 526235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 |  | Lamar Middle School | 1073592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 |  | Langford Elementary | 278905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 |  | LBJ Early College High School | 842578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 |  | Lee Elementary | 505240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 |  | Liberal Arts and Science Academy High School | 1249516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 |  | Linder Elementary | 279261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 |  | Lively Middle School | 1061733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 |  | Maplewood Elementary | 459981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 |  | Martin Middle School | 446070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 |  | Mathews Elementary | 430399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 |  | McBee Elementary | 427900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 |  | McCallum High School | 1549475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 |  | Menchaca Elementary | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 |  | Mendez Middle School | 376867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 |  | Mills Elementary | 688858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 |  | Murchison Middle School | 1125623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 |  | Navarro Early College High School | 1446983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 |  | Norman-Sims Elementary | 382361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 |  | Northeast ECHS / International High School | 1169653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 |  | O Henry Middle School | 768774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 |  | Oak Hill Elementary | 613492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 |  | Oak Springs Elementary | 122082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 |  | Odom Elementary | 428870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 |  | Ortega Elementary | 382942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 |  | Overton Elementary | 472707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 |  | Padron Elementary | 547013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 |  | Palm Elementary | 439728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 |  | Paredes Middle School | 706427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 |  | Patton Elementary | 686292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 |  | Pecan Springs Elementary | 157188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 |  | Perez Elementary | 497318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 |  | Pickle Elementary | 418884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 |  | Pillow Elementary | 468103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 |  | Pleasant Hill Elementary | 451902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 |  | Reilly Elementary | 409893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 |  | Ridgetop Elementary | 437791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 |  | Rodriguez Elementary | 453021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 |  | Rosedale School | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 |  | Sadler Means YWLA | 227158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 |  | Sanchez Elementary | 504262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 |  | Small Middle School | 1102450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 |  | St. Elmo Elementary | 406428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 |  | Summitt Elementary | 676505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 |  | Sunset Valley Elementary | 491400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 |  | Travis Early College High School | 754038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 |  | Travis Heights Elementary | 542070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 |  | Uphaus Early Childhood Center | 397058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 |  | Walnut Creek Elementary | 529155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 |  | Webb Middle School | 640024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 |  | Widen Elementary | 449967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 |  | Williams Elementary | 452981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 |  | Winn Montessori | 369619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 |  | Wooldridge Elementary | 231845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 |  | Wooten Elementary | 297663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 |  | Zavala Elementary | 395155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 |  | Zilker Elementary | 500013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 |  | Subtotal Undesignated: | 69356060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 |  | Districtwide:
284 |  | Districtwide Network Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 |  | Staff/Student Devices and Equipment | 6185000 | 0 | 75541000 | 75541000 | 43786216 | 2470754 | 29284030
286 |  | Subtotal Districtwide: | 6185000 | 0 | 75541000 | 75541000 | 43786216 | 2470754 | 29284030
287 |  | Total Proposition B | 75541060 | 0 | 75541000 | 75541000 | 43786216 | 2470754 | 29284030
288 |  | Proposition C
289 |  | Stadiums & Athletic Complexes:
290 |  | Burger Athletic Complex | 4767000 | 0 | 4276366 | 4276366 | 189420 | 109647 | 3977299
291 |  | Delco Activity Center | 15000000 | 0 | 11340709 | 11340709 | 453874 | 676510 | 10210325
292 |  | Nelson Field | 25000000 | 0 | 19301337 | 19301337 | 993435 | 9307011 | 9000891
293 |  | Noack Sports Complex | 2667000 | 1100000 | 2054636 | 3154636 | 122913 | 63194 | 2968529
294 |  | Subtotal Undesignated: | 47434000 | 1100000 | 36973048 | 38073048 | 1759642 | 10156362 | 26157044
295 |  | Non Construction-Prop C:
296 |  | Program Contingency | 0 | 0 | 4746682 | 4746682 | 0 | 0 | 4746682
297 |  | Program Management | 0 | -1100000 | 5714270 | 4614270 | 28691 | 0 | 4585579
298 |  | Subtotal Non Construction-Prop C | 0 | -1100000 | 10460952 | 9360952 | 28691 | 0 | 9332261
299 |  | Total Proposition C | 47434000 | 0 | 47434000 | 47434000 | 1788333 | 10156362 | 35489305
300 |  | 2022 Bond Total Amount | 2439000000 | -429758 | 2439000000 | 2439000000 | 1185088803 | 698881909 | 555029288
Notes:
All numbers are as of June 31, 2026.
Numbers may not add due to rounding.
2022 Bond Interest Projects
|  | Projects | Initial | BUDGET AMENDMENTS | Budget a/o May 31 2026 | Budget a/o June 30 2026 | Actuals | Commitments | Balance
Proposition A
|  | Police Allotment - Vehicles | 0 | 0 | 7061523 | 7061523 | 7061499.64 | 22.19 | 1.17
|  | HVAC Controls | 0 | -7698933 | 7698933 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Andrews EL #240009 | 0 | 7698933 | 0 | 7698933 | 0 | 0 | 7698933
|  | Hill EL #250005 | 0 | 23404045 | 0 | 23404045 | 0 | 0 | 23404045
|  | Travis ECHS GMP #5 (230014) | 0 | 0 | 42529070 | 42529070 | 13384370.46 | 21850364.53 | 7294335.01
|  | Total Proposition A | 0 | 23404045 | 57289526 | 80693571 | 20445870.1 | 21850386.72 | 38397314.18
Proposition B
|  | Allovue | 0 | 0 | 411750 | 411750 | 411750 | 0 | 0
|  | Technology Allotment - | 0 | 0 | 75366 | 75366 | 75366 | 0 | 0
|  | Total Proposition B | 0 | 0 | 487116 | 487116 | 487116 | 0 | 0
Proposition C
|  | House Park (#210034) | 0 | 0 | 5960742 | 5960742 | 6677992.38 | 81412.15 | -798662.53
|  | Total Proposition C | 0 | 0 | 5960742 | 5960742 | 6677992.38 | 81412.15 | -798662.53
|  | 2022 Bond Interest Total Amount | 0 | 23404045 | 63737384 | 87141429 | 27610978.48 | 21931798.87 | 37598651.65
Note: